## 产品部
序列号 | 季度 | 产品部 | 业务线 | 问题关联部门 | 问题 | 问题描述 | 提交建议 | 提交时间 | 已解决 | 状态更新时间 | 实际解决方法 | 备注
0001 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 产品&设计 | 需求文档没有统一呈现 | 原型、交互、设计稿文档分开呈现，一个功能点要分别解读三种文档，开发及测试容易造成疏漏 | 尽量将原型与交互稿整合在一起，形成统一文档，避免多处去解读造成错漏 |  | 已解决 | 2017-07-07 | 唯医已经是原型、交互呈现统一
0002 | 第一季度 | 测试部 | 医栈 | 产品&后台&前端&测试 | 迭代计划中新功能的滞后性 | 当前迭代即将结束，下一迭代计划功能、原型等没有提前完成；导致开发人员业务功能开发出现部分空档期 | 商议迭代开始，就进行下一迭代的计划，并后续进行原型设计稿等工作跟进和出具 |  | 已解决 | 2017-07-07 18:29 | 目前产品需求是提前当前1-2规划提供需求
0003 | 第一季度 | 测试部 | 医栈 | 产品&后台&前端&测试 | 部分需求无计划性 | 部分需求时间关键点前期不确定，后期突然要上线，打乱原有计划，造成延期 | 1、新增需求提前公开时间计划，在制定的第一时间及时通知所有相关人员； 2、面对突然的需求或决定，根据优先级决定是否打乱原有计划配合； 3、极重要机突然的需求只能无条件服从 |  | 正在解决 | 2017-07-07 18:29 | 多数需求的增加决策不是来自产品，产品现在尽量控制知悉的变更
0004 | 第一季度 | 测试部 | 会诊 | 产品&测试&前端&后台研发 | 会诊项目患者端、分诊平台原型呈现形式与内容问题 | 1、患者端与分诊平台原型一直采用图片方式，开发人员和测试人员阅读十分不便降低了工作效率。 2、需求问题调整不及时，会议确认的问题没有及时修改在原型上，导致开发按照原型做了错误功能。 3、需求变更没有正规流程，造成各方面人员获得信息不统一。 4、变更或修改的需求，在需求图片上展示不明确。 | 建议： 1、患者端、分诊平台后续需求设计文稿采用医生端的链接方式展示。 2、变更内容新起一页标注好修改日期，修改内容进行标注，做好版本控制，减少项目风险 3、及时修改变更内容并通知所有相关人员。 4、需求变更需要提交redmine并添加相关人员跟踪。 |  | 正在解决 | 2017-07-07 18:29 | 原型方式产品部正在规范，呈现方式后续会不断收集各方反馈进行优化 变更已经进一步完善要求
0005 | 第一季度 | 测试部 | 会诊 | 产品&测试&前端&后台 | 测试时间被压缩 | 由于各种原因导致提测时间延后很多，但上线时间并没有做合理调整，所以测试时间被压缩很多，造成上线风险较大。 | 建议：全面考虑原型需求提交进度、需求变更、开发进度、测试进度等多方面因素，合理调整上线时间，保证产品质量。 |  | 正在解决 | 2017-07-07 18:29 | 产品版本迭代在尝试
0006 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品&后台&前端&测试 | 产品/后台接口变更，通知不及时 | 开发测试人员都是以产品文档为基础，一旦没有及时更新产品文档并及时告知，会造成开发测试无用功，效率低下等问题 | 解决办法： 1.及时更新产品/接口文档，并明确标识 2.发redmine告知相关人员 3.建立项目晨会机制，最好产品参加，会上统一口头告知更改 |  | 正在解决 | 2017-07-07 18:29 | 变更机制和规范已迭代
0007 | 第一季度 | 移动应用部 | 唯医(医鼎) | 产品&后台&前端 | 需求发起入口不统一 | 如果入口不统一，会造成需求混乱，各端信息不同步，需求无法更好向上游OKR靠拢 | 解决办法： 1.所有需求统一产品入口 2.建立项目晨会机制，晨会中同步各端信息 |  | 正在解决 | 2017-07-07 18:29 | 产品已经在规范控制明确的需求输出
0008 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品&后台&前端&测试 | 项目流程不顺 | 产品，后台，前端同时进行，造成效率低下，前期工作不饱满，后期任务量剧增，实际开发时间压缩，产品质量下降，上线当天加班很晚并还在处理bug | 解决办法： 1.产品，交互，设计先行，在上一个迭代完成，并按时提交，review，统一制定开发计划和优先级划分 2.后台根据开发计划和优先级，书写接口文档和部分接口开发，并review；前端根据开发计划和优先级，设计架构，通用模块开发，部分UI开发；测试书写测试用例 3.后端/前端根据开发计划和优先级，进行开发，并根据测试用例进行自测 4.分阶段提交模块进行测试&debug 5.模块开发完成，联调，整体提交测试&debug 6.针对IOS，提前进行提审 |  | 正在解决 | 2017-07-07 18:29 | 唯医、医栈已经按提前当前1-2个版本提供需求
0009 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品 | 需求零碎，变动过快 | 频繁变动影响产品质量和架构体系 | 解决办法： 1.需求制定和变更，要慎重check 2.小步快跑，迭代试错 3.用数据验证需求 |  | 正在解决 | 2017-07-07 18:29
0010 | 第一季度 | 移动应用部 | 会诊 | 产品&后台 | 产品、后台人员不足 | 患者，分诊，医生端开发无法并行，前端人员前期无法满负荷工作，后期工作量加大，会造成效率低下质量下降，同时测试压力也会加大 | 解决办法： 1.三端交叉并行 2.前端书写接口文档，后台review 3.提高后台开发速度 4.产品分模块提交 |  | 正在解决 | 2017-07-07 18:29 | 产品人员已补充
0011 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术&产品&技术 | 平台上的内容，体系结构不清晰，内容堆砌无序，无法精准搜索到。 | 比如我是一个关节外科低层级医生，属于刚入门，我想知道，关节外科，我应该学习哪些内容？那么我会去唯医网上找，发现全都是资源的堆砌，没有真正我想要的结构鲜明的教育资源。 | 已计划开发体系化课程的产品，目前后台已开发完成，前台上线时间计划在6月底可完成，关于内容的填充，还有待专家的资源审核结果以及定制课程的补充。 |  | 正在解决 | 2017-07-07 18:29 | 正在技术开发中
0012 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术&运营&产品&技术 | 后台前台搜索功能不完善 | 1.学术部需要对学术体系框架内容进行搜索与导出进行审核及梳理，发现后台搜索功能只支持一个关键词，完全无法满足搜索及分类需求； 2.运营部希望通过搜索导出相关专题资源，来搭建专题，导出内容十分不准确； 3.除了后台，前台的搜索功能也是持续被用户抱怨的一个永恒话题； | 1.后台导出资源可更换平台，利用BDP平台，通过不同关键词的切换搜索出想要的内容，但仍存在不精准或遗漏资源的问题。 2.加强搜索功能的优化 |  | 正在解决 | 2017-07-07 18:29 | 产品已设立独立的后台组进行后台功能设计
0013 | 第二季度 | 产品部 | 唯医(医鼎) | 产品&设计&技术&测试 | 对于发现的问题的主动团队同步 | 1.对于发现的问题在团队集中碰头才会提及，可能已经错过最优解决时点 2.对于问题更多从责任端解决，缺失团队同步，导致解决方案偏差或影响后续活动 | 1.建立团队问题提出、记录、定位、解决机制 2.问题解决方案是团队确定的 |  | 新建 | 2017-07-07 18:29 | 产品已设立独立的后台组进行后台功能设计