## Sheet1
序列号 | 季度 | 视频 | 业务线 | 问题关联部门 | 问题 | 问题描述 | 提交建议 | 提交时间 | 已解决 | 状态更新时间 | 实际解决 | 备注
0002 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 因浏览器兼容性问题，部分windows电脑和苹果上传病例图片无法分术前术中术后的问题，而且只能上传一张图片，上传图片发布后，前台显示不了图片。Win7 Win10,浏览器的问题？ | 需解决所有兼容性问题，或遇到兼容性问题时，是否可以有系统提醒用户，用哪个版本浏览器，使用体验更佳。 |  | 未解决
0003 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 图片大小（超过5M上传不上去）和格式限制（只支持png和jpg），导致上传图片过程需要对图片进行处理，比较麻烦 | 用户上传15M，前端将原图压到1-3M，显示500k，大图1-3M 学术方确定可用照片显示的大小，产品确定方案 |  | 未解决
0004 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 上传图片说明文字，字数限制（25字） | 暂时建议改为100字，添加预填充（图片说明） |  | 未解决
0005 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 上传视频限制1个，超过一个的视频无法上传，只能上传到评论中，导致阅读浏览顺序颠倒，看着不连贯 | 建议增加为限制5个 |  | 未解决
0006 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | UGC的内容上传完之后，建议可以有短信提醒工作人员进行审核及推广，提高处理效率 建议增加站内消息互动功能，方便提醒医生完善病例资料及其他资料 病例进展提醒功能？ | UGC上来后，邮件提醒case_ugc@allinmd.cn |  | 未解决
0007 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 病例列表下方，无具体页书的导航功能，如有1-100页，只显示1-9页，下一页和末页，如果要看56页，得一直点击下一页 | 排期在做，建议增加页数的导航功能 |  | 未解决
0008 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 字段名更改需求： 专科检查，改为 体格检查（全身查体&专科查体） 影像术前&术中&术后 改为 治疗前&治疗中&治疗后 诊疗记录，改为 治疗过程 术中信息，改为 手术记录（主要病理发现） | 已解决 |  | 已解决
0009 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 康复计划， 术后随访&临床转归 建议后期加上此两个字段 | 待定，后期增加 |  | 未解决
0010 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 前台打了@符号无法出现候选人名单 | 有此功能 |  | 已解决
0011 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 病例上传之后编辑入口隐藏太深，不容易发现 | 需优化 |  | 未解决
0012 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 热门病例的推荐逻辑应该优先，专业推荐方向也应该按专业推荐，不应该脊柱的医生推荐关节的病例 | 需要建立tag词典 |  | 未解决
0013 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 热门病例，回复很多，但是在app首页显示回复为0 |  |  | 未解决
0014 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 前台评级功能，默认“匿名评级” 改为 默认“实名评级”，如用户不愿意实名，可自己选择匿名评级。 | 已解决 |  | 已解决
0015 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 图片显示功能，用户反馈图片只显示局部，无法显示全部，图片或被压缩，或被拉长，不仅影响美观，更导致在读片的时候无法真实判断部分解剖参数，如，间距，长度，角度等参数， | 建议图片等比例缩放，待定 |  | 未解决
0016 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 前端评论时，如果光标不放在评论栏里，功能列表会隐藏。导致用户无法知道评论里还可以上传图片、视频或引用等功能，这些功能既然开发了就应该让用户看得到，而不是隐藏了，用户手动促发了才知道有这些功能 | 建议将这些功能显示出来，被否决。 |  | 未解决
0017 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 后台上传病例，需要后台上传病例基础信息后，前台评论，再后台重新绑定作者，流程太复杂； | 建议不要前后台切换，直接在后台上传评论及绑定工作，提高效率 |  | 未解决
0018 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 在“病例评论”页面，评论作者重新绑定完后，页面自动跳转自“病例基本信息”页，无法按顺序往下继续绑定，太耗时间，体验感太差，遇到评论在几十个的情况下，绑定评论者耗费时间太长，太抓狂 | 建议后台评论绑定完成一个会员之后，继续绑定时，页面停留在原页面。应优先解决。 |  | 未解决
0019 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 因微信群导出病例时的用户都显示微信名，很难知道发布者及评论者的真实姓名，这给作者身份绑定工作造成很大困难； 即使我们做出了一个微信名和真实名的核对表格，但是医生用户不断在增长，且微信名可能更改，就造成很多发布者或评论者不得不绑定假人而被无效处理，造成病例无法往前台显示 | 建议如果有用户有在平台绑定微信的，可通过平台微信名关联真实名，这样可以提高绑定作者工作效率，同时也可以提高绑定账号的准确性，尽可能减少假人数量 微信群昵称及群昵称均已导出，需后台建立微信名及真实名的关联库，方便直接后台通过搜索微信昵称查找真实名，这样可以极大提高工作效率 |  | 未解决
0020 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 绑定会员动作时，无法按回车键查询，只能点击“查询”按钮， | 建议在查询框输入会员姓名后，通过回车键即可自动查询，而不需要多一个点击“查询”按钮的动作，这样可提高工作效率 |  | 未解决
0021 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 新增病例，保存后，在病例管理界面发现不到新增病例的列表，必须通过关键词或疾病列表查找最新病例方可查到， | 建议病例新增保存后，能在病例标题列表中即刻显示 |  | 未解决
0022 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 病例排序是按照时间先后排序的，所以要看最新病例的时候需要翻页到最后一页才可以看，这很浪费时间 | 何不让新增病例在病例管理列表实时显示，并且病例的安放顺序，应该逆时间排序，这样在第一页看到的都是新的病例，通过后台查询及编辑病例的工作而言，也是可以提高效率的。 |  | 未解决
0023 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 保存完“病例基本信息”之后，有时需要回退重新进入或者刷新才能查询到新添加的病例。 | 病例基本信息和图片、视频等是否可以像前端一样，优化为同时保存？而不是根据上传完病例基本信息，保存后方可添加图片和视频。 |  | 未解决
0024 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 病例无效之后，评论还在前台显示，无法一起关联无效。 |  |  | 未解决
0025 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 屏蔽评论只能逐条屏蔽，没有“全选”屏蔽功能 |  |  | 未解决
0026 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 后台图片无法批量设为无效或有效。 |  |  | 未解决
0027 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 在后台更新了图片之后，前端的主页面显示图片未更新，点开图片却是已更新的图片。 | 是否为响应慢的问题。 |  | 未解决
0028 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 后台修改图片，点击“上传”，上传成功后，点击“保存”，会出现“警告，请选择一行”。但不点击保存，是无法完成上传的。 |  |  | 未解决
0029 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 绑定会员有时会出现“查询”按钮消失的问题 |  |  | 未解决
0030 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 点击“评论”会无反应 | 是否为响应慢的问题。 |  | 未解决
0031 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 评论时间轴，后台应该有自定义时间项，如果不自定义时间，默认为上传评论时间，则会引起部分讨论内容的逻辑出现问题 |  |  | 未解决
0032 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前后台问题 | 所有病例字段输入框，没有滚动条，且高度较低，文字多的时候存在输入困难的问题 | 建议增加滚动条，并且变为自适应高度的输入框，提高用户体验 |  | 未解决
0033 | 第二季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 后台网速巨慢，严重影响工作效率，有时候一个小时只能上传一个病例，太慢了。 | 网速有待提高 |  | 未解决
0034 | 第三季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 后台病例标题修改完了之后，在首页推荐页显示的标题为原始标题 |  | 2017-07-05 | 未解决
0035 | 第三季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 评论区，点击“查看更多”，会经常出现“没有数据”了。 |  | 2017-07-05 | 未解决
0035 | 第三季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 无效掉一个视频，会关联无效掉其他视频 |  | 2017-07-05 | 未解决
0035 | 第三季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 评论在后台应该有插入功能，否则修改增加评论需要全部屏蔽，再重新全部评论，太耗费时间。 | 新增插入评论功能，且和自定义时间功能同步解决，否则插入评论的时间对不上。 | 2017-07-05 | 未解决
0035 | 第三季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 前台问题 | 如果评论过多，刷新完会出现无评论的界面，相应特别慢。 |  | 2017-07-06 | 未解决
0035 | 第三季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 绑定完评论人，会出现人名缺失的情况 |  | 2017-07-06 | 未解决
0035 | 第三季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 评论过多的时候，有些评论系统自己给瞎屏蔽 |  | 2017-07-06 | 未解决
0035 | 第三季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 | 后台问题 | 主诉限制50字，过少，超过50字的主诉，只能放在文字讨论里。 |  | 2017-07-07 | 未解决