## Sheet1
序列号 | 季度 | 视频 | 业务线 | 问题关联部门 | 问题 | 问题描述 | 提交建议 | 提交时间 | 已解决 | 状态更新时间 | 实际解决方法 | 备注
0001 | 第三季度 | 系统应用部 | 会诊 | 测试部&移动应用部&产品部 | 各端信息不同步造成各端开发进度不一致，对产品理解，技术方案不统一 | 产品描述需求和各个部门不同的人描述的统一需求不一致 | 制定统一的需求文档，一切变更体现到邮件中，以产品部邮件为准 | 2017-07-12 | 未解决
0002 | 第三季度 | 系统应用部 | 唯医(医鼎) | 产品部 | 多个功能需求并发或者间隔时间短，后台接口开发紧张 | 由于各个端对同一需求所需开发的功能不同，时间也不同。一般后端开发周期相对来说会长点，希望可以按照开发周期长一端对整体上线时间做个评估。 | ： 1.希望产品部对同一需求，统计涉及该功能各个端时间周期，评估一个合适的上线周期 2.制定新需求后，希望可以和各个端先沟通下，商量安排下时间，最好可以不要多个需求并发，容易出现错误。 | 2017-07-12 | 未解决
0003 | 第三季度 | 系统应用部 | 唯医(医鼎) | 产品部&移动应用部&测试部 | 1.移动应用部解决问题周期长 2.产品部对需求把控不够全面，只急于需求上线，对功能准确性把控不够，希望可以借助测试部门在上线前对数据准确性做进一步校验，保证上线数据是正确的。 | 1.在发现之前后台数据存储格式已影响目前业务正常分析后，对数据格式做了新的规范要求，告知移动应用端需要修改，但目前还没得到改变。 2.埋点都是产品那边说让埋哪些哪些，然后前端埋，但是我们后台统计数据的时候，不知道当前数据是不是正确的，所以希望产品再以后说此类需求的时候可以告知测试部，让测试部帮着校验下 | 1.希望在和移动应用端交互后，可以给出一个开发时间，让事情可以有个结果。 2。希望产品部对数据准确性多加考虑，让测试部参与进来，更有利于正确分析业务 | 2017-07-12 | 未解决