## Sheet1
序列号 | 季度 | 运营部 | 业务线 | 问题关联部门 | 问题 | 问题描述 | 提交建议 | 提交时间 | 已解决 | 状态更新时间 | 实际解决方法 | 备注
0001 | 第三季度 | 运营部 | 唯医(医鼎) | —— | 兼职医生团队工作质量不稳定，团队中人员梯队有问题 | 撰写审核规范要根据实际情况不断更新，目前缺乏运动医学和手外的兼职翻译 | 不断更新兼职医生工作规范指南和审核规范制度，坚持招募手外和运动医学的翻译老师，招募的方式和聘用的方法进行改革，可以做到短招。 | 2017-07-11 | 未解决 |  |  | 王琼
0002 | 第三季度 | 运营部 | 唯医(医鼎) | 测试部&Android | 页面不稳定，经常出现页面打不开，无法分享等情况 | 页面不稳定，经常出现页面打不开，无法分享等情况 | 确定测试部对接人，分别对接app问题，h5问题，pc问题，后台问题 | 2017-07-11 | 未解决 |  |  | 王建勋
0003 | 第三季度 | 运营部 | 唯医(医鼎) | 业务发展部&UED&运营部 | 各项目、会议、内容进度不一致，整体运营困难 | 项目类负责人对项目认识不到位，关键项目节点及对应内容无法准确、准时提供；会议类内容变动情况很多，稿件质量、压稿问题严重；内容质量差。 | 1、建立培训机制 2、提前1周与新媒体沟通会议类进展；提前3~5天提供稿件； 3、强化医生沟通，尝试新内容形式 | 2017-07-11 | 未解决 |  |  | 甘剑峰
0004 | 第三季度 | 运营部 | 唯医(医鼎) | 产品部 | 对医学生尚未规范如何填写学校名称。 | 医学生填写的学校格式很随意，不利于后续数据追踪。 | 建议将学校信息从填空题改为选择题，前期筛选出全国医学院校的规范名称，让医学生可以自行查找选择。 | 2017-07-11 | 未解决 |  |  | 穆辰
0005 | 第三季度 | 运营部 | 唯医(医鼎) | —— | android端数据频繁丢失造成损失 | 最近，6.15、6.25、7.3三天后台服务器内存溢出，导致android app无法访问，造成不好的用户体验，且数据丢失使Q2数据报告不准确。 | 查明服务器内存经常溢出的原因，减少损失 | 2017-07-11 | 未解决 |  |  | 穆辰
0006 | 第三季度 | 运营部 | 唯医(医鼎) | —— | xa例之声页面显示问题 | 不同浏览器会有颜色失真现象，初步查明是照片格式必须选择png才能避免，但png格式普遍较jpg大，会造成页面缓冲缓慢。 | 希望能解决jpg上传chrome浏览器颜色失真现象 | 2017-07-11 | 未解决 |  |  | 穆辰
0007 | 第三季度 | 运营部 | 唯医(医鼎) | 技术部、测试部、产品部、技术部 | 后台&前端功能优化及用户BUG处理不能得到及时处理和反馈 | 有些后台和前端的BUG和功能优化反馈相关部门负责人后，没有及时反馈是否能解决，什么时间解决，即使反馈也是排期很久以后不能得到及时解决，一些排查bug原因的具体问题与用户、测试间转达沟通花费较多的时间，不高效。 | 建立跨部门例会，在365建立共享的工作进展反馈表，及时反馈问题，按照优先级排序解决，建立常规bug的排查问题话术及必需信息清单。 | 2017-07-11 | 正在解决