## 第一季度
序列号 | 季度 | 问题提交部门 | 业务线 | 问题关联部门 | 问题 | 问题描述 | 提交建议 | 提交时间 | 问题状态 | 状态更新时间 | 实际解决 | 备注
1 | 第一季度 | UED | 唯医(医鼎) | 产品部 | 审核通知不及时 | 设计中背景板问题并未接到审核通知，导致部分设计资源浪费，设计周期加长，项目时间顺延 | 今后关于大型活动类需提前与运营再次确认需求、审核、周期 | 2017.03 | 已解决 |  | 今后关于大型活动类需提前与运营再次确认需求、审核、周期
2 | 第一季度 | UED | 唯医(医鼎) | 产品部 | 需求文档不清晰 | 在需求提交时，逻辑不全面，无设计背景及设计目的导致需求文档不清晰。 | 主动跟进解决，但是需要耗费大量精力和时间，后期会持续进行沟通协调 | 2017.04 | 未解决 |  | 主动跟进解决，但是需要耗费大量精力和时间，后期会持续进行沟通协调
3 | 第一季度 | UED | 唯医(医鼎) | 产品部 /本部门 | 历史文档缺失 | 前期需求文档和交互文档没有存档 | 逐渐推进优化及规范性的补充 | 2017.03 | 已解决 |  | 逐渐推进优化及规范性的补充
4 | 第一季度 | UED | 会诊 | 产品部 /本部门 | 信息不对称 | 初期项目组的小伙伴由于产品功能和交互样式不断修改调整，导致情绪方面出现了一些变化。主要出现在交互、产品、设计三方协作沟通不够，信息滞后以至于出现修改内容再次被修改、大家对修改不理解，被动机械性的接受修改需求以至于出现工作往复和情绪变化 | 增加沟通节点，信息透明化，避免信息失衡。 | 2017.03 | 已解决 |  | 增加沟通节点，信息透明化，避免信息失衡。
5 | 第一季度 | UED | 唯医(医鼎) | 本部门 | 缺乏前瞻性 | 前期需求思考不到位对后期设计的影响，没有考虑到后期迭代的复用性和延展性。 | 每个人在思考问题的时候都不能做到100%无错误，尤其是上游是新入项目的同事时，下游方应该更慎重的对需求进行梳理分析，充分探讨，以避免设计浪费 | 2017.04 | 已解决 |  | 每个人在思考问题的时候都不能做到100%无错误，尤其是上游是新入项目的同事时，下游方应该更慎重的对需求进行梳理分析，充分探讨，以避免设计浪费
6 | 第一季度 | UED | 唯医(医鼎) | 技术部/前端 | 还原度偏低 | 页面还原度与设计稿出入偏大，主要是间距，字体大小 | 在测试前增加还原度审核节点 | 2017.01 | 未解决 |  | 在测试前增加还原度审核节点
7
8
9

## 第三季度
序列号 | 季度 | 问题提交部门 | 业务线 | 问题关联部门 | 问题 | 问题描述 | 提交建议 | 提交时间 | 问题状态 | 状态更新时间 | 实际解决 | 备注
1 | 第三季度 | UED | 唯医(医鼎) | 运营部 | 设计改动问题 | 前期需求提交与后期改动较大，改动沟通不及时 | 1.前期需求进行确认（包含所用学组图片合理性建议） 2.后期如有相关设计调整改动，及时主动与对接设计师沟通，防止设计资源浪费。 | 2017.07 | 正在解决
2 | 第三季度 | UED | 唯医(医鼎) | 行政部 | 需求流程问题 | 大部分行政相关设计工作为口头沟通对接，临时性较大，欠缺流程性。 | 日常需求按正常设计流程提前提交至365平台如遇紧急项目，时间相对紧张，可后补需求。 | 2017.07 | 正在解决
3 | 第三季度 | UED | 唯医(医鼎) | 产品部 | 审核通知不及时 | 设计中背景板问题并未接到审核通知，导致部分设计资源浪费，设计周期加长，项目时间顺延 | 今后关于大型活动类需提前与运营再次确认需求、审核、周期 | 2017.03 | 已解决
4 | 第三季度 | UED | 唯医(医鼎) | 产品部 | 需求文档不清晰 | 在需求提交时，逻辑不全面，无设计背景及设计目的导致需求文档不清晰。 | 主动跟进解决，但是需要耗费大量精力和时间，后期会持续进行沟通协调 | 2017.04 | 未解决
5 | 第三季度 | UED | 唯医(医鼎) | 产品部 /本部门 | 历史文档缺失 | 前期需求文档和交互文档没有存档 | 逐渐推进优化及规范性的补充 | 2017.03 | 已解决
6 | 第三季度 | UED | 会诊 | 产品部 /本部门 | 信息不对称 | 初期项目组的小伙伴由于产品功能和交互样式不断修改调整，导致情绪方面出现了一些变化。主要出现在交互、产品、设计三方协作沟通不够，信息滞后以至于出现修改内容再次被修改、大家对修改不理解，被动机械性的接受修改需求以至于出现工作往复和情绪变化 | 增加沟通节点，信息透明化，避免信息失衡。 | 2017.03 | 已解决
7 | 第三季度 | UED | 唯医(医鼎) | 本部门 | 缺乏前瞻性 | 前期需求思考不到位对后期设计的影响，没有考虑到后期迭代的复用性和延展性。 | 每个人在思考问题的时候都不能做到100%无错误，尤其是上游是新入项目的同事时，下游方应该更慎重的对需求进行梳理分析，充分探讨，以避免设计浪费 | 2017.04 | 已解决
8 | 第三季度 | UED | 唯医(医鼎) | 技术部/前端 | 还原度偏低 | 页面还原度与设计稿出入偏大，主要是间距，字体大小 | 在测试前增加还原度审核节点 | 2017.01 | 正在解决
9 | 第三季度 | UED | 会诊 | 本部们 | 缺乏前瞻性 | 以体验驱动设计的观念贯彻落实不够，被动接受UE传达的设计思路和方向。 | 主动接触产品需求，带着体验驱动设计的观念进行原型阶段设计并与UE探讨。 | 2017.07 | 正在解决
10 | 第三季度 | UED | 唯医(医鼎) | 产品部 | 需求提交不正式 | 偶尔口头传达需求或计划，导致记忆、理解不清晰造成遗漏；理由为对接角色太多，无法主动正式提交 | 1.正对接部门的多不能成为流程不科学的借口，需要合作过程中强调，这是上游需要做到位，若该流程不到位，下游推动执行会有难度 2.建议公司调研一款便于及时共享、处理、维护的协同工具 | 2017.07 | 正在解决
11 | 第三季度 | UED | 唯医(医鼎) | 产品／本部门 | 缺少需求变更记录 | 产品、交互、UI各个职能环节都没有完整的需求变更记录文档，小需求的变更更多是通过口头表述，所以在进行视觉优化改版的时候就会出现遗漏功能点的问题 | 各职能环节记录自己的需求变更文档，并做好相应的设计文件整合，避免再出现功能缺失，反复调整设计稿的现象；并且在接到需求的时候跟进上游的产品目标，用户需求等，以便对产品有更深刻的认知 | 2017-07-07 | 正在解决 |  |  | 新增
12 | 第三季度 | UED | 唯医(医鼎) | 产品/本部门 | 对产品的熟知程度不够 | 作为产品的负责人，应该清晰的认知各元素在各个页面的信息层级及功能作用，而不是在被提出问题后给出模棱两可的答案 | 产品线上的每位同学都应该花时间真正了解产品，确保对产品有准确的认知和定位 | 2017-07-07 | 正在解决 |  |  | 新增
13 | 第三季度 | UED | 唯医(医鼎) | 产品线 | 产品线上工作安排的明晰程度 | 不能明晰产品线各职能团队的工作任务、工作目标和近期的工作安排 | 跨职能团队定期的工作沟通交流会议 | 2017-07-07 | 已解决 |  |  | 新增
14 | 第三季度 | UED | 唯医(医鼎) | 技术 | 上线前没有安排UED审核时间 | 上线前没有设计审核时间，导致上线后有较多页面问题，再进行调整周期的会较长，影响整体的视觉效果 | 上线前安排设计审核的时间 | 2017-07-14 | 新建 |  |  | 新增
15 | 第三季度 | UED | 会诊 | 产品/本部门 | UED和产品部门体验问题未达成一致 | 产品不认可UED提出的产品体验方案，双方争执不下 | UED出多版方案进行用户调研 | 2017-07-14 | 新建 |  |  | 新增