## Sheet1
序列号 | 季度 | 问题提交部门 | 业务线 | 问题关联部门 | 问题 | 描述 | 建议 | 实际解决 | 状态 | 紧急 | 备注 | 更新
1 | 第四季度 | 系统应用部 | AMD | 产品部 | 原型文档规则不明晰 | 原型文档中部分业务逻辑如排序、展示规则等不够明晰，易产生理解偏差 | 涉及到排序、展示规则时，以序号形式列表标明规则、展示点 |  | 新建 | 常规
2 | 第四季度 | 系统应用部 | AMD | 移动应用部 | 进度不统一 | 功能开发过程进度不统一，后端联调时间成本加大 | 控制开发时间，开发步调尽量统一，减少双方重复工作 |  | 新建 | 常规
3 | 第四季度 | 系统应用部 | AMD | 产品部 | 注意前期规划 | 前期规划功能开发时又修改或去掉 | 尽量前期规划好 |  | 新建 | 常规
4 | 第四季度 | 系统应用部 | AMD | 测试部 | redmine更新顺序问题 | 部门同事有时将redmine指给后台开发人员，越过了pc/h5/app的开发人员。 有时候问题出在中间环节（pc/h5/app），在处理这种情况时： （1）首先找测试同事询问出现问题的场景 （2）再找相应的pc/h5/app的开发人员，确定传输的参数是否正确 （3）最后可能发现是传输的参数有问题 这三个环节都会消耗一些时间，这些时间本可以用来做一些后台开发工作 | 优化Redmine的指向流程 （1）当测试同事发现问题时，发现哪一端的问题，指给哪一端，例如PC端的出现的问题，可以直接指给PC端开发人员。 （2）pc/h5/app的开发人员，如果发现问题出现在自己那里，则可以马上解决，提早结束Redmine； （3）如果pc/h5/app端无问题，则将redmine和相应的参数找到相应的后台开发人员； （4）后台开发人员不需要了pc/h5/app端的具体操作场景，就可以根据pc/h5/app端相应的参数查找问题 |  | 新建 | 常规
|  |  | AMD | [5 empty] | 新建 | 常规