## 第四季度
序列号 | 季度 | 问题提交部门 | 业务线 | 问题关联部门 | 问题 | 描述 | 建议 | 状态 | 实际解决 | 备注
1 | 第四季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部 | 三端需求各自产出，各端逻辑有明显矛盾。 | 三端需求各自产出，三端联动时，有明显逻辑矛盾。（1、三端同时新增功能配合使用，逻辑存在明显矛盾。2、一端或两端新增需求功能，但其他端没有新增相应需求配合使用。3、一端功能计划迭代去掉，但本期其他端仍迭代配合该功能的需求。） | 建议三端需求各自产出后，内部三端一同校对，梳理三端联动逻辑，确保三端联动没有明显矛盾。 | 新建
2 | 第四季度 | 测试部 | 会诊 | 系统应用部 | 任务分配不均衡，造成不能及时与前端对接，问题修复延误，压缩了测试时间。 | 任务分配不均衡，三端同时迭代时，个别一两个同事任务过多，修复问题串行，不能及时与前端配合修复问题，造成进度拖延，压缩了测试时间。 | 希望任务分配均衡，能及时与前端同事对接，并行解决问题。 | 正在解决
3 | 第四季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部 | 需求逻辑描述不明确，语句有歧义。 | 需求逻辑描述不明确，语句有歧义，逻辑不严谨。 | 建议需求产出后，内部进行评审校对，避免明显遗漏和歧义。 | 新建
4 | 第四季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部 | 多端同样的逻辑需求，只在一端有说明，其他端没有提及。 | 多端同样的逻辑需求，只在一端有说明，其他端没有提及。造成开发人员不知道存在此需求，遗漏开发。 | 建议多端同样的需求，可在一端详细说明，但在各端相应的位置要有标注，并附上具体需求的链接。 | 新建
5 | 第四季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部 | 埋点需求提出后不会告知测试。 | 两次埋点都没有通知测试，开发完成后，开发提测，测试才知道有埋点的任务，而且任务紧急，临时插入打乱测试计划，造成部分测试任务必须延后。 | 希望有需求产出时，同步给开发人员的同时，能及时同步给测试。 | 新建
6 | 第四季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部&设计部 | 需求或设计稿有变更，同步给开发同事时，没有同步给测试。 | 1、需求或设计稿有变更，只通知了开发同事，开发同事按照新需求或设计稿修改，测试按照旧版需求设计稿测试，提交了很多无效BUG。 2、有时会直接给开发同事需求或设计稿，测试从SVN下载的版本与开发手中不同。 | 1、希望有需求或设计稿变更时，同步给开发人员的同时，能及时同步给测试。 2、建议及时更新SVN，或发送开发同事时抄送测试，确保大家手中资料相同。 | 新建
7 | 第四季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部 | 以往需求的问题没有及时修改。 | 评审需求、开发测试过程中发现的需求问题，之后没有更新修改在SVN上，现在SVN上的需求多数都存在问题。新来支援的同事无法获取到正确的需求，加入有困难。 | 希望各端所有的需求问题，最后都能更新到SVN，确保SVN上的需求能正确并完整覆盖三端产品全部功能。确保后续加入的同事能掌握正确信息。 | 新建
8 | 第四季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部 | 三端需求产出不兼容临近版本。 | 1、三端新需求迭代不兼容临近版本，导致未更新用户使用出现问题。 2、三端同时上线，APP提审需要时间，导致提审时间内线上三端配合不上。 3、三端临近版本不兼容，且同时上线，H5与APP不能同时进行线上测试，给线上测试工作造成很大困难。 | 1、建议调整H5和APP上线时间，错开几天。 2、建议提出需求时，能兼容临近版本。 | 新建
9 | 第四季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部 | 一次迭代版本的需求分批产出，造成开发、测试时间不足。 | 双周迭代需求产出逐步交付，延迟了需求交付时间，造成开发测试时间被压缩。 | 建议一次迭代版本的需求按时一同交付，方便开发、测试结合前后所有需求梳理整体逻辑，保证研发和测试时间。 | 新建
10 | 第四季度 | 测试部 | 会诊 | 移动研发、系统研发 | 多数版本提测后，都要浪费1~2天调试环境，调整版本严重问题。 | 多数版本提测后，都要浪费1~2天调试环境，调整版本严重问题。之后才能进行正常进行测试，严重压缩了测试时间，影响进度。 | 1、建议加强自测，并且接口和前端要联调，确保提交版本没有严重影响流程的明显问题。 2、确保测试环境可以正常使用（服务器正常、测试环境代码为提测版本）。 | 正在解决
11 | 第四季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 产品部 | 前后台需求逻辑存在矛盾点 | 前端需求逻辑与后台需求逻辑对不上 | 1.建议部门内部之间不同端的产品相互沟通，梳理清各端对应的需求点 | 正在解决
12 | 第四季度 | 测试部 | 会诊 | 移动应用部 | Android/IOS打包问题 | 未区分线上包与线上测试包的区别 | 增加线上包标示（例如_online_debug） | 正在解决