## Sheet1
序列号 | 季度 | 问题提交部门 | 业务线 | 问题关联部门 | 问题 | 描述 | 建议 | 实际解决 | 状态 | 紧急 | 备注 | 更新
| 第四季度 | 移动应用部 | 唯医骨科 | 移动应用部&系统应用部 | 后端联调回复不及时 | 有些口头描述的细节问题，对于前端提出的接口问题不能及时给与回复，造成前端联调搁置 | 对于多次提出的问题希望能及时给予答复 |  | 新建 | 常规 | 安卓端 | 梁元琪：2017/10/19
| 第四季度 | 移动应用部 | 唯医骨科 | 移动应用部&UED | 交互与开发并行 | 在开发进入开发阶段交互稿并没有完结，交互与开发并行，影响上线进程 | 希望交互在开发之前完成 |  | 新建 | 优先 | 安卓端 | 梁元琪：2017/10/20
| 第四季度 | 移动应用部 | 唯医骨科 | 移动应用部&UED&产品部 | 文案修改无记录可查 | 文案的修改，能在redmine处理 | 希望在口头沟通前后能及时跟进redmine |  | 新建 | 常规 | 安卓端 | 梁元琪：2017/10/21
| 第四季度 | 移动应用部 | 唯医骨科 | 移动应用部&测试部 | 上线前集中测试 | 问题总是在上线前集中抛出 | 希望在早期就暴露出大部分问题（尽早测试预上线环境） |  | 新建 | 常规 | 安卓端 | 梁元琪：2017/10/22