## 第一季度
序列号 | 季度 | 问题提交部门 | 业务线 | 问题关联部门 | 提交时间 | 提交人 | 提交给 | 问题状态 | 状态更新时间 | 问题 | 问题描述 | 提交建议 | 实际解决 | 备注
0001 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 移动应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医APP专题、活动、文章、话题终端页响应速度慢 | 专题、活动、文章、话题终端页为app内嵌H5页面，打开响应速度慢 | 建议web端进行模板优化，移动端采用异步请求方式优化
0002 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 移动应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医视频文件替换后，依然读取旧视频文件 | 设备浏览或者下载视频，视频发生更新之后，用户再次点击视频获取的数据为旧数据 | 本地缓存的视频与接口返回的链接进行对比，如果更新，则从接口获取最新视频数据，否则读取本地缓存数据
0003 | 第一季度 | 移动应用部 | 唯医(医鼎) | 测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 各端信息不同步 | 各端信息不同步，造成各端开发进度不一致，对产品理解，技术方案不统一 | 1.建立项目晨会机制，晨会中同步各端信息 2.重要技术方案，需要各端讨论制定
0004 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 项目流程不顺 | 产品，后台，前端同时进行，造成效率低下，前期工作不饱满，后期任务量剧增，实际开发时间压缩，产品质量下降，上线当天加班很晚并还在处理bug | 1.产品，交互，设计先行，在上一个迭代完成，并按时提交，review，统一制定开发计划和优先级划分 2.后台根据开发计划和优先级，书写接口文档和部分接口开发，并review；前端根据开发计划和优先级，设计架构，通用模块开发，部分UI开发；测试书写测试用例 3.后端/前端根据开发计划和优先级，进行开发，并根据测试用例进行自测 4.分阶段提交模块进行测试&debug 5.模块开发完成，联调，整体提交测试&debug 6.针对IOS，提前进行提审
0005 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 移动应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 历史遗留bug过多 | 影响上线质量 | 1.开始期间，增强自测，自己跑test case 2.每天上传代码，并code review 3.严格按照代码规范，架构规范coding 4.出现bug后，及时处理
0006 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医消息徽标显示错误 | 徽标显示未读数与实际未读数不一致，导致用户把所有的消息都点击为已读依然显示徽标 | 重新初始化数据
0007 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医无接口文档 | 无接口文档，无法让新来同事快速熟悉，老员工定位问题的效率也很低 | 补全更新接口文档
0008 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 获取朋友圈数据接口响应时间慢 | /customer/trends/v3/getMapList 获取朋友圈数据接口响应时间慢 | 封装数据从redis中获取（CustomerTrendsServiceimpl.getFormatPublishData）包括、视频、文库、话题、病例、附件等信息都可以改造成redid中读取 |  | 具体情况与马冲协调
0009 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 获取评论接口存在jvm内存使用100%且不释放问题 | /customer/review/insite/v2/getMapList 获取评论接口存在jvm内存使用100%且不释放问题 | 优化代码 |  | 具体情况与王英斌协调
0010 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | Solr接口并发测试时报OutOfMemoryError | 由于之前测试solr性能测试时遇到过OutOfMemoryError问题，这个问题在近期我会在重新对solr接口进行测试，来进一步定位问题 | 目前没有线上的solr环境，一直没有进行复测，希望能解决环境问题 |  | 具体情况与李运红，李佳乐协调
0011 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 医鼎：评论-对划线接口并发时接口报time out,接口响应时间很长 | 评论-对划线接口并发时接口报time out,接口响应时间很长 | 优化代码
0012 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 医鼎：获取搜索结果-多资源单排、获取习题的推荐视频、课程终端页接口响应时间长 | 获取搜索结果-多资源单排、获取习题的推荐视频、课程终端页接口响应时间长（rds数据库未优化情况下） | 优化代码,优化rds
0013 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | solr搜索带数字匹配问题 | 部分带数字搜索结果未和预期一致 | 1.找后台重现问题，判断为搜索逻辑问题，并提出更正 2.提高搜索逻辑性，加入各种条件潘丹
0014 | 第一季度 | 系统应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 招聘 | 1.部门人员数量不能满足现有公司发展要求，需要招聘 2.面试邀请：113人;应聘人员：51人;入职人员：2人; 未参加面试：距离太远;电话关机;电话挂断;已找到工作;不打算换工作 面试失败：面试职位与实际不符;工作经验不满足;不打算考虑医疗;考虑中，邮件已发 入职率低 | 1.打电话，邀约面试中者，要掌握话语话术。 2.简历信息匹配度高的做好特别标注，可以作为邀约重点对象，长期跟踪。 3.邀约未来面试的，作为二次回访，当天规定时间未来面试的，可以一一拨打回访电话，争取再次预约。
0015 | 第一季度 | 系统应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | phabricator代码审核工具已搭建完成。是否可以启用需android部门确认。 | 搭建了一个phabricator代码审核平台，是否可以投入使用需要android部门进一步确认。 | 尽快找时间和android部门进行沟通确认
0016 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 搜索唯医接口没有文档 | 有文档，可以帮助我们理解接口，有助于提高效率和质量 | 1.找后台调接口，抓数据 2.补全文档
0017 | 第一季度 | 移动应用部 | 会诊 | 产品部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 产品，后台人员不足 | 患者，分诊，医生端开发无法并行，前端人员前期无法满负荷工作，后期工作量加大，会造成效率低下质量下降，同时测试压力也会加大 | 1.三端交叉并行 2.前端书写接口文档，后台review 3.提高后台开发速度 4.产品分模块提交
0018 | 第一季度 | 测试部 |  | 测试部 |  |  |  | 正在解决 |  | 医鼎IOS UI测试未实现落地 | ios版本更新，相关自动化技术更迭相对缓慢 | 1.用已有技术应付版本更迭，利用业余时间研习新技术的开展实施 2.落地已有项目的IOS UI测试，在后期迭代中逐步实践新技术可能存在的技术风险
0019 | 第一季度 | 测试部 |  | 测试部 |  |  |  | 正在解决 |  | mock接口测试未实现落地 | 模拟数据mock测试因人员紧张，工作繁重等问题，未实现落地 | 1.招聘新人处理基础研发测试工作 2.对现有可mock接口进行测试，实现落地，提前遇知项目风险
0020 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 设计部 |  |  |  | 未解决 |  | 设计稿变更通过邮件通知，但未告知被下线或被替换内容 | 设计稿变更通过邮件通知，只能了解新增的设计稿，原有被删除或替换的设计稿未能告知，不能做新旧对比。 | 建议在设计稿更新过程中，做好版本控制工作。结果重要，过程也同样重要
0021 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 产品部&设计部 |  |  |  | 未解决 |  | 需求文档没有统一呈现 | 原型、交互、设计稿文档分开呈现，一个功能点要分别解读三种文档，开发及测试容易造成疏漏 | 尽量将原型与交互稿整合在一起，形成统一文档，避免多处去解读造成错漏
0022 | 第一季度 | 测试部 | 医栈 | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 迭代计划中新功能的滞后性； | 当前迭代即将结束，下一迭代计划功能、原型等没有提前完成；导致开发人员业务功能开发出现部分空档期； | 商议迭代开始，就进行下一迭代的计划，并后续进行原型设计稿等工作跟进和出具；
0023 | 第一季度 | 测试部 | 医栈 | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 部分需求无计划性； | 部分需求时间关键点前期不确定，后期突然要上线，打乱原有计划，造成延期； | 1、新增需求提前公开时间计划，在制定的第一时间及时通知所有相关人员； 2、面对突然的需求或决定，根据优先级决定是否打乱原有计划配合； 3、极重要机突然的需求只能无条件服从；
0024 | 第一季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 会诊项目患者端、分诊平台原型呈现形式与内容问题。 | 1、患者端与分诊平台原型一直采用图片方式，开发人员和测试人员阅读十分不便降低了工作效率。 2、需求问题调整不及时，会议确认的问题没有及时修改在原型上，导致开发按照原型做了错误功能。 3、需求变更没有正规流程，造成各方面人员获得信息不统一。 4、变更或修改的需求，在需求图片上展示不明确。 | 1、患者端、分诊平台后续需求设计文稿采用医生端的链接方式展示。 2、变更内容新起一页标注好修改日期，修改内容进行标注，做好版本控制，减少项目风险 3、及时修改变更内容并通知所有相关人员。 4、需求变更需要提交redmine并添加相关人员跟踪。
0025 | 第一季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 测试时间被压缩。 | 由于各种原因导致提测时间延后很多，但上线时间并没有做合理调整，所以测试时间被压缩很多，造成上线风险较大。 | 全面考虑原型需求提交进度、需求变更、开发进度、测试进度等多方面因素，合理调整上线时间，保证产品质量。
0026 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 产品/后台接口变更，通知不及时 | 开发测试人员都是以产品文档为基础，一旦没有及时更新产品文档并及时告知，会造成开发测试无用功，效率低下等问题 | 1.及时更新产品/接口文档，并明确标识 2.发redmine告知相关人员 3.建立项目晨会机制，最好产品参加，会上统一口头告知更改
0027 | 第一季度 | 移动应用部 | 唯医(医鼎) | 产品部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 需求发起入口不统一 | 如果入口不统一，会造成需求混乱，各端信息不同步，需求无法更好向上游OKR靠拢 | 1.所有需求统一产品入口 2.建立项目晨会机制，晨会中同步各端信息
0028 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 项目流程不顺 | 产品，后台，前端同时进行，造成效率低下，前期工作不饱满，后期任务量剧增，实际开发时间压缩，产品质量下降，上线当天加班很晚并还在处理bug | 1.产品，交互，设计先行，在上一个迭代完成，并按时提交，review，统一制定开发计划和优先级划分 2.后台根据开发计划和优先级，书写接口文档和部分接口开发，并review；前端根据开发计划和优先级，设计架构，通用模块开发，部分UI开发；测试书写测试用例 3.后端/前端根据开发计划和优先级，进行开发，并根据测试用例进行自测 4.分阶段提交模块进行测试&debug 5.模块开发完成，联调，整体提交测试&debug 6.针对IOS，提前进行提审
0029 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品部 |  |  |  | 正在解决 |  | 需求零碎，变动过快 | 频繁变动影响产品质量和架构体系 | 1.需求制定和变更，要慎重check 2.小步快跑，迭代试错 3.用数据验证需求
0030 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部&运营部&产品部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 后台前台搜索功能不完善 | 1.学术部需要对学术体系框架内容进行搜索与导出进行审核及梳理，发现后台搜索功能只支持一个关键词，完全无法满足搜索及分类需求； 2.运营部希望通过搜索导出相关专题资源，来搭建专题，导出内容十分不准确； 3.除了后台，前台的搜索功能也是持续被用户抱怨的一个永恒话题； | 1.后台导出资源可更换平台，利用BDP平台，通过不同关键词的切换搜索出想要的内容，但仍存在不精准或遗漏资源的问题。 2.加强搜索功能的优化
0031 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 |  |  |  | 正在解决 |  | 平台上的内容，体系结构不清晰，内容堆砌无序，无法精准搜索到。 | 比如我是一个关节外科低层级医生，属于刚入门，我想知道，关节外科，我应该学习哪些内容？那么我会去唯医网上找，发现全都是资源的堆砌，没有真正我想要的结构鲜明的教育资源。 | 已计划开发体系化课程的产品，目前后台已开发完成，前台上线时间计划在6月底可完成，关于内容的填充，还有待专家的资源审核结果以及定制课程的补充。
0032 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 |  |  |  | 未解决 |  | 1.工作经验不足：纸质或电子版所有人员都缺乏经验 2.排版工具选择错误； 3.录入方法选择错误； 4.信息不透明或不透明，部门间沟通不足 5.人员变更，导致交接不顺畅； | 1.经验不丰富，导致很多工作多次反工，极大降低工作效率； 2.由于后台上传需求，需要用word文档上传，导致于排版也改为了word文档排版，word文档毕竟不是专业的排版工具软件，所以存在排版跑位或存在色差排版效率不高的问题； 3.录入方法yongword上传的方式，比直接复制黏贴的手动录入的效率低 4.开发根据实际开发过程所产生的需求变更未和业务或产品沟通，导致信息不同步，或者导致相关联工作的效率降低， 5.由于开发，测试等人员变更，导致后来接手工作的同事在填坑，也使得整体的工作进度变慢，目前还有些未解决的问题，如banner位和动态入口位添加电子书入口后，从app中点击进去会跑到H5页面，这样看起来像bug；还有作者显示问题：如唯医小编，需要改为AAOS | 1.总结经验，为下次相似工作提供参考； 2.建议今后还是严格使用专业的排版工具，不用word排版 3.录入方式如果无法实现智能录入，不如传统手工录入 4.加强项目制管理，及有专门项目管理的人员跟进每个环节 5.无解，只能做好备份,开发部门尽快根据业务和产品需求尽快完善产品功能
0033 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部 |  |  |  | 未解决 |  | 2016年出问题学员一直解决起来进度非常慢，尤其是NASS，AAHKS两大组织， | NASS和AAHKS两大组织都存在对方导师不回学员邮件情况，而且和组织反复邮件了非常多次，问题一直未解决，除了邮件反复沟通，电话沟通或者国际会议当面沟通也沟通了几次，仍无太大进展，这样很容易造成项目负责人的心理疲惫及缺乏成就感，加之国内学员的不理解，经常带着情绪沟通，也许这也和项目员工离职率高有一定关系。 | 1.改变项目模式，比如对学员守则进行改革，更加严格规范学员的纪律性，或者想办法绕开国际组织，直接与国际中心取得直接联系，减少中间沟通成本； 2.增加国内fellow的交流，让老学员帮新学员提供更多的出国经验，以保证学员出国的顺利进行 3.对国外中心进行质量评估，对以往评价不好，或配合度不高的中心进行除名处理，尽可能避免再次将学员送往配合度不高的中心 4.适当减少学员数量，避免负荷过重导致学员安排与国际中心的fellowship安排冲突
0034 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 |  |  |  | 未解决 |  | fellowship改版，无fellowship的手机页面 | 没次在公布fellowship报名时，在微信链接入口添加的都是网页端，看着很丑，像是出现了bug一样，也显得我们平台不专业 | 没次在公布fellowship报名时，在微信链接入口添加的都是网页端，看着很丑，像是出现了bug一样，也显得我们平台不专业
0035 | 第一季度 | 视频 |  | 视频部 |  |  |  | 未解决 |  | 电脑内存不够，导致剪辑速度下降 | 1、电脑反应慢，剪辑速度跟不上，30分钟视频导出延长至1-2小时 2、AE包装渲染从30分钟延长至2小时
0036 | 第一季度 | 测试部 |  | 技术部 |  |  |  | 未解决 |  | 缺陷未及时跟踪解决 | 上线前当前项目的bug状态更新不够实时；遗留缺陷存在‘被搁置’的情况 | 当前版本缺陷控制在一定比例内， 不同项目酌情勘定；以往版本缺陷遗漏期限不超过一个月。
0037 | 第一季度 | 运营部 |  | IT运维部 |  |  |  | 未解决 |  | 网速太慢影响工作效率 | 因工作需要需观看视频，上传文档等，经常因为办公室网络较差，出现多次上传，或者周末回家上传的情况
0038 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 开发自测意识弱，完全依赖测试 | 功能模块开发完成便提交测试，但未能达到提测标准，严重问题显而易见，自测完全可以发现。 | 建立开发自测流程，减少明显错误，测试工作重点关注深层次问题。
0039 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术发展部&人事行政 |  |  |  | 未解决 |  | 医学背景人员缺乏 部门内人员很难互相备份，抗人员离职风险高 | 1.所有专业性工作，无可替代人选，都得管理者既做执行又做管理，导致没法很好的把握大局； 2.只要有人离职，就出现断档现象，完全无人备份。 | 1.HR加强招聘 2.加强人员备份
0040 | 第一季度 | 业务发展部 |  | 业务发展部 |  |  |  | 未解决 |  | 中国骨科菁英会-商标注册 | 团体注册需跟进
0041 | 第一季度 | 业务发展部 |  | 人事行政 |  |  |  | 已解决 |  | 工作中体现的人手不足 |  | 1. 人力和业务发展部配合，积极搜寻简历，已经解决 | 1. 人力和业务发展部配合，积极搜寻简历，已经解决
0042 | 第一季度 | 运营部 |  | 运营部 |  |  |  | 未解决 |  | 人员梯队未建立完成 | 运营经理等中高端人员没有，实习生等基础工作较多 | 多开辟招聘渠道，挖掘中高端人员，
0043 | 第一季度 | 运营部 |  | 运营部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医风云人物整体重视度不够 | 风云人物是唯医的标杆型盛典，但整体从公司层面和部门侧面都重视不够，导致方案除颁奖模式之外无太大亮点，需继续优化 | 已召集公司脑洞比较大的伙伴一起考虑
0044 | 第一季度 | 移动应用部 | 会诊 | 移动应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 域名公安备案未审核通过 | 微信无法对接 | 先用链接方式开发测试
0045 | 第一季度 | 移动应用部 | 唯医(医鼎) | 移动应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 做专题相关配置时，运维人员变动导致对配置流程不熟悉，对测试总结出配置文档不了解造成重复性的错误 | 会降低效率 | 人员变动，做好交接工作
0046 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 移动应用部 |  |  |  | 已解决 |  | IOS苹果审核问题 | 影响上线时间 | 开发时规避苹果审核的坑，通过后台根据版本控制审核和非审核状态
0047 | 第一季度 | 移动应用部 | 唯医(医鼎) | 测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 各端信息不同步造成各端开发进度不一致，对产品理解，技术方案不统一 | 各端信息不同步造成各端开发进度不一致，对产品理解，技术方案不统一 | 1.建立项目晨会机制，晨会中同步各端信息 2.重要技术方案，需要各端讨论制定
0048 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 移动应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 人工分配不合理,没有根据个人技术擅长点去分配任务,导致测试过程中优先级较高的bug得不到有效解决。 | 医鼎视频模块开发周期较长，首版上线问题较多，由于开发人员技术局限性，问题得不到及时解决。 | 技术人员任务调整，调派技术擅长视频模块开发的人员进行二次开发，之前问题在极短时间内得到了有效的解决。
0049 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 移动应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 贡献页接口遗留问题 | 历史遗留问题，贡献页数据间歇性丢失，前端数据遗留问题长时间未解决 | 1.协同前端解决问题，同时提醒关注数据
0050 | 第一季度 | 系统应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 大量请求导致数据库负载高 | 大量用户的读写操作对数据库造成了压力，导致数据库出现返回数据慢的问题，针对上述问题做了 数据库读写分离，并且使用durid连接池做了缓存的优化。大大减轻数据库压力。 | 性能优化虽说是一个逐渐完善的过程，作为开发人员，应该在开发过程中多多考虑性能问题,不要等到问题发生了再解决。
0051 | 第一季度 | 系统应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | redis读取变慢，连接数不断上升 | 随着业务不断迁入redis,使得对redis操作更加频繁,所以需要对redis做读写分离。并且和数据库连接池类似，引入了redis连接池，添加了缓 | 1.性能优化虽说是一个逐渐完善的过程，作为开发人员， 应该在开发过程中多多考虑性能问题,不要等到问题发生了再解决。 2.要敢于将目前已成熟的新技术结合自身业务运用起来，改善代码中存在的不足。逐渐完善
0052 | 第一季度 | 系统应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 视频转码功能存在bug | 测试人员发现某些视频转码失败，查找视频转码功能代码，发现了之前需求不明确的场景。需要继续完善。 | 出现此问题建议之后应该从两方面提高： 1.更全面面的单元测试，更加细致全面测试。 2.开发人员在功能开发需要全面考虑各种场景，熟悉业务场景，补充业务部门没有提出的需求。
0053 | 第一季度 | 系统应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | struts的jar版本存在漏洞 | 运维人员检查日常日志监控，发现了网站的安全隐患。告知了开发人员，在运维人员配合下共同解决了 struts的jar版本漏洞, | 做好日志监控工作，有些问题是测试人员 无法发现的。开发人员要及时配合运维人员发现和解决问题。更好实现开发运维一体化。
0054 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 按专业、按类型接口响应时间慢 | /discovery/search/v3/getMapListByProperty /discovery/search/v3/getMapByType 发现页下的按专业、按类型接口响应时间慢 | 一、/discovery/search/v3/getMapListByProperty 数据从redis中抓取，暂时无更好优化方案 二、/discovery/search/v3/getMapByType －－马冲、运红协同处理； 相关改造点： 1、单资源搜索接口，拼装数据时从redis中获取；(videoSearchServiceImpl.getMapList,docServiceImpl.getMapList,topicServiceImpl.getMapList,caseBaseinfoServiceImpl.getMapList) 2、增加solr参数，利用solr来处理此列表 （discoverySearchServiceImpl.getMapByType） |  | 马冲解决
0055 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 获取视频信息接口响应时间慢且cpu负载高 | /cms/video/v3/getMapById 获取视频信息接口响应时间慢且cpu负载高，并发cpu使用率在65%左右，fgc非常频繁。 | 1、视频所属会议、专辑、活动等信息存入redis－－业务管理系统小组做处理 2、VideoServiceImpl.getFormatData3 需要改造； |  | 马冲解决
0056 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 代码中过多使用system.out会导致性能瓶颈 | 代码中过多的system.out会导致线程堵塞，产生性能瓶颈。log级别调整为info仍然会输出，建议增加system.out开关或者减少使用system.out的输出 | 已在代码中将多余的system.out注释掉 |  | 李运红解决
0057 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | /recommend/customer/item/v3/getCaseListByCustomerId接口单次请求响应时间非常慢 | etCaseListByCustomerId接口单次请求响应时间非常慢，单次请求时间就在8s（20条数据） | 优化redis连接池 |  | 王英斌解决
0058 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | customer/auth/v3/hbase/getMapById接口在Hbase获取数据时报“Server "api.allinmd.cn" has shut down the connection prematurely” | 压力测试过程中就就会报“Server "api.allinmd.cn" has shut down the connection prematurely”，报错的数量在1到2个报错，所有线程几乎都是处于TIMED_WAITING | 由于负载机在跑压力时每秒中断次数过高，导致cpu负载满负载，每秒中断次数接近2万，非常高的中断次数。压测过程中报“Server "api.allinmd.cn" has shut down the connection prematurely”，基本应该是这个原因导致。而且负载机两核cpu，本身硬件已达瓶颈。把负载机跟换到linux下8核cpu在跑压力，就不会出现此问题，且cpu正常。 本质上的原因是hbase接口返回量较大（相比redis返回量大），导致cpu处理能力达到瓶颈。
0059 | 第一季度 | 系统应用部 | 唯医(医鼎) | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 唯医首页推荐数据中存在无效资源数据 | 数据推荐在前，数据无效后，首页会存在无效的推荐的数据 | 1.通过定时任务的方式去定时剔除首页的无效数据，可以有效解决跨表查询造成的响应速度慢的问题 2.建议需求评估时可以全方位的考虑到这种异常情况的处理方式
0060 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 测试环境大面积变更 | 数据库账号等变更造成环境差异，影响测试环境 | 1.暂停局部有问题测试 2.收集运维最新环境数据，更新本地环境，恢复测试环境 3.提出提前通知此类型变更进行通知
0061 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 接口测试大面积报错 | 未及时通知URI变更，导致测试脚本大面积报错 | 1.及时push该问题，改为出现变更邮件通知测试组
0062 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 医鼎注册抓取唯医customerID被无效后未做唯一处理可继续抓取相同的customerID 唯医特定的时间病例发布后短时间内通过后台无效后动态未被无效掉 | 后台处理无效时未实现真正的无效，遗留数据未清理，接口无效操作处理出现问题，无效接口操作未生效影响线上数据 | 1.提示解决开发在无效时处理数据依赖，关注无效接口
0063 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 个人中心浏览记录个别账户会被定时清理任务全部清除 | 在设置清理任务上出现问题，集成测试过程中发现账号浏览记录被清除 | 1.对测试账号进行不同处理，保证测试账号测试的有效性
0064 | 第一季度 | 测试部 | 会诊 | 移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 会诊IM账号问题。 | 使用试用的IM账号进行开发测试，经常达到规定上限，需要开发不断修改，影响测试进度和效果。 | 已经换为正式版IM。
0065 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 验证码问题： H5端发送验证码接口返回结果为 NULL 医栈后台验证码发送失败 医鼎快速登录验证码问题 | 后台验证码无法发送，提示“发送失败” H5接口版本更新后返回数据异常 http://m.allinmd.cn/mcall/customer/verification/validSms | 1.版本更新导致验证码问题 2.检查出，提高开发自测习惯，防止问题重现
0066 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 铺垫接口测试发现URI重复问题 | 开发在接口开发过程中出现参数配置问题,接口所有URI重复，接口数据混乱 | 1.铺垫接口测试发现问题并定位 2.处理问题，并对接口开发提示关注参数问题
0067 | 第一季度 | 运营部 |  | 产品部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | PK赛前后台开发问题导致工作效率极其低下 | 因各部门人员均出现交接，导致开发出的后台产品，在分数导出、前台展示等环节，均出现需手动提需求进行导出，人工手动计算，人工手动分发专家打分的情况，造成多次重复工作， | 目前工作已接近尾声，需在项目复盘时全面总结问题，避免再次出现此类情况
0068 | 第一季度 | 系统应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | hbase,strom,redis在系统内 使用场景比较基础,需要深化。 | 1.利用hbase非结构化存储，便于存取的优势，将需要频繁大量数据写入hbase 2.利用storm快速处理大量数据的能力，做了首页的个性化推荐。 3.利用redis快速读取的特性，将数据量大表迁移到redis，做查询。 | 1.外出参会学习; 2.主动学习，发现问题，及时解决问题。可以上网查询相关资料，阅读相关书籍 3.做部门内部分享，让更多开发不同功能的开发人员提出目前面临问题，判断是否可以结合到更多场景中使用。 |  | 杜俊辰，王英斌，李运红，李佳乐处理
0069 | 第一季度 | 产品部 |  | 移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 产品功能开发人员不明确 | 计划的功能技术开发具体负责人员不明确，计划不能顺利推进 | 通过反馈公司，并在公司安排人员和全体人员碰头会后解决了
0070 | 第一季度 | 产品部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 数据精准性问题：数据错误、不全面、提取难度大，滞后的数据无法支撑产品的迭代需要 | 需要用户行为数据不能导出 | 成立项目团队专人做，情况改观了很多，能明确找到专人做数据需求处理
0071 | 第一季度 | 产品部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 后台需求介入时间：为保障有些后台管理页面可先于前端进行数据的录入，这样可对前台功能上线后的内容及数据有了一定的保障，不影响上线后用户使用； | 唯医前端功能跟新时后台因为时间原因被置后 | 按产品线分，产品线需求涵盖前端、后台根据情况进行开发
0072 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部 |  |  |  | 正在解决 |  | 需求的提出时间错位 | 需求和对产品的要求在探索、设计过程中意见相对缺失，往往在制作一定程度后会提出很多意见和想法，这不仅影响产品的设计及后续的工作，还让其他下游部门对产品产生不满 | 花时间在探索阶段对概念或想法深入剖析验证确定方向及目标后后再进一步研发
0073 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部 |  |  |  | 正在解决 |  | 需求变更同步：有些前台需求在开发过程中进行了调整或变更，未能及时通知其他平台相关人员，导致功能或数据最后存在有差异的地方； | 前端开发了新功能时有需求调整、但后端未获悉 | 按产品线管理减轻了此问题
0074 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 产品研发中，整体方案的考虑和分析不足 | 功能迭代优化，前期评审需求各方都无意见，但往往执行到一半才提出各种问题或限制，如果配合调整方案会被冠以需求变更频繁，如不配合是计划没法正常上线，伤害的是产品 | 各端间沟通有改善，但有效且时间对等的沟通响应问题凸显
0075 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部 |  |  |  | 未解决 |  | 产品部内部各产品部线的信息流程 | 各产品线不能尽早获悉各产线最新的信息 | 各产品线最新信息、成果及时相互同步
0076 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 生产过程中人员问题 | 虽然人员不足是实际现状、产品研发生产时多端协作共同完成，过于不匹配的人员配置严重影响整体生产效率和质量，而且有些专业水平虚高的人员也严重影响团队工作 | 团队建设需要公司及各部门整体规划，达成步调一致 对于人员建议职能纵向、流程横向的方式进行
0077 | 第一季度 | 测试部 |  | 产品部 |  |  |  | 已解决 |  | 交互稿在临近上线时间点修改 | 医鼎临近上线的测试过程中要求修改交互方式，导致功能改动，减短测试时间，增加上线风险 | 严格按照产品研发流程，综合全面因素，后期对产品及设计提出的交互或功能变更进行严格的评审，避免临近上线前的变更。
0078 | 第一季度 | 测试部 |  | 产品部 |  |  |  | 已解决 |  | 口头确认的需求及交互变更未能及时上传线上文档 | 口头确认的需求变更未能及时上传线上文档，导致各部门得到的信息不同步。 | 口头确认过的文档进行归纳整理，各部门同步，定期上传线上文档，以免遗漏，并保证线上文档为最新。
0079 | 第一季度 | 测试部 |  | 产品部 |  |  |  | 已解决 |  | 产品交互文档变更信息不完善 | 产品文档仅有版本变更说明，发现个别需求内容有变更，但未收到通知，版本变更说明中也无变更记录。 | 建议需求文档采用只增不改的方式进行更新，原有文档保留，通过新增文档条目来进行内容的修改，以便与原内容进行对比，且能通过redmine或邮件进行相关人员通知。
0080 | 第一季度 | 视频 |  | 业务发展部&运营部 |  |  |  | 已解决 |  | 会议拍摄信息不明确 | 如成都创伤菁英会的会前预演拍摄，只是记录使用，可不做拍摄安排 | 提前沟通清楚，做好预案 |  | 华晓文、穆辰解决
0081 | 第一季度 | 视频 |  | 视频部&IT运维部 |  |  |  | 已解决 |  | 备份服务器已满 | 服务器已满、无法进行存储素材、需采购内存条 | 删减往年非我方主办、厂商直播、菁英会、 年会会议素材
0082 | 第一季度 | 视频 |  | 移动应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 医鼎视频上传LOGO重叠 | 视频上传后，后台自动加水印，视频上线后出现两个水印 | 因技术解决此问题需要2个月， 综合考虑视频部将医鼎视频重新导出，
0083 | 第一季度 | 视频 |  | 移动应用部 |  |  |  | 已解决 |  | 直播视频手机端视频呈现问题 | 唯医手机APP自动播放后台接入的信号，直播后台并未点击开始
0084 | 第一季度 | 业务发展部 |  | 业务发展部 |  |  |  | 已解决 |  | 中国骨科菁英会-学术效果未达到预期 | 1. 由于基层培训（关节／脊柱）或年会预演（创伤）安排在第一天进行，菁英会的传统闭门会安排在第二天，很多菁英会成员下午纷纷离场，会场效果不理想。 | 1. 重新梳理2017年学术框架。 2. 统一规划2018年及2019年的合作。 3. 除视频留存外，需完成文字和文献的沉淀，包括每次会议的会议纪要的沉淀。
0085 | 第一季度 | 业务发展部 |  | 业务发展部 |  |  |  | 已解决 |  | 中国骨科菁英会组织建设-组织建设存在问题 | 1. 关节菁英会中申请入会的报名十分踊跃，存在一些会员没有按照相应规章制度入会的情况，不利于管理。 | 1. 及时补充规章制度。 2. 菁英会公众号注册后，及时将规章制度进行上传 3. 领导与主任在加人入会时候做一沟通，也按照入会流程进行。
0086 | 第一季度 | 业务发展部 |  | 业务发展部 |  |  |  | 已解决 |  | 中国骨科医师年会-2场cad进行不畅 | 1. 相关工作人员经验缺乏 2. 中山大学场地陌生，没有基础器械的配备，需自行采买。 3. 启动时间较晚，延误了招商时间，给资金上造成了一定的压力。 | 1.有进取的帮忙，协助进行。 2.找到戎院长和刘斌协助，场地配合度较高。
0087 | 第一季度 | 业务发展部 |  | 业务发展部 |  |  |  | 已解决 |  | 中国骨科医师年会-组织合作进度慢 | 1. 部分医生的工作进度较慢，工作内容有所延期。 2. 与医生沟通存在一定的问题，导致沟通较慢 | 1. 在工作方式方法上进行指导。
0088 | 第一季度 | 业务发展部 |  | 业务发展部 |  |  |  | 已解决 |  | 中国骨科医师年会-医生注册参会效果不理想 | 1. 由于企业无法赞助医生参与，注册人数比较少。 | 1. 协助主任打招呼。 2. 定点打一轮电话。
0089 | 第一季度 | 业务发展部 |  | 视频部&产品部&技术部 |  |  |  | 已解决 |  | 项目工作组效率低 | 1.视频拍摄人员紧张，在应付更大产能时相对困难。 2. 设计及产品对厂商客户及商业合作项目不了解，无法融入达到客户需求。 3. 需求会不被告知直接砍掉，导致企业沟通存在一定的问题。 | 1. 成立项目组，建立沟通机制。
0090 | 第一季度 | 运营部 |  | 业务发展部 |  |  |  | 已解决 |  | 年会期间CAOS宣传变化较多 | 因医生方面的不可控因素，导致业务部写的稿件会经过多次修改，无法定稿，会出现内容突然积压爆发等情况，发稿压力大 | 部门内进行人员的backup，需要增加人手，目前已准备好全员培训进行，另外交稿时也加强自身的文字检查，避免错别字等情况发生，彼此均可提高效率
0091 | 第一季度 | 运营部 |  | 运营部 |  |  |  | 已解决 |  | 市场推广力度仍需加大 | 银川互联网医院和唯医整体概念的宣传在Q1阶段正常进行，应该进行更为广泛的宣传 | 在Q2进行新的OKR设置，从线上线下全面铺开，并且需要获取有优势的媒体和位置
0092 | 第一季度 | 运营部 |  | 运营部 |  |  |  | 已解决 |  | 病例工作未顺利上传 | 因一季度人员变动较大，实习生人手不足，和整体意识问题，未能将病例按时全部上传，造成了积压 | 年会过后用一周时间，全部门和实习生集中上传完毕4月30日之前的所有病例
0093 | 第一季度 | 运营部 |  | 运营部 |  |  |  | 已解决 |  | 微信推优和撰写流程复杂，耗时长 | 因考虑医生的工作习惯，按周派发工作，再加上审核流程等，造成内容挑选到书写后需近一个月的时间反馈， | 优化了医生的工作考核标准，医生的工作完成质量明显提升，加之主编的严格审核，返稿率降低，更多稿件可以直接使用，不用再次编辑
总计 | [9 empty] | 93

## 第二季度
序列号 | 季度 | 问题提交部门 | 业务线 | 问题关联部门 | 提交时间 | 提交人 | 提交给 | 已解决 | 状态更新时间 | 问题 | 问题描述 | 提交建议 | 实际解决 | 备注
0001 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 移动应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医APP专题、活动、文章、话题终端页响应速度慢 | 专题、活动、文章、话题终端页为app内嵌H5页面，打开响应速度慢 | 建议web端进行模板优化，移动端采用异步请求方式优化
0002 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 移动应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医视频文件替换后，依然读取旧视频文件 | 设备浏览或者下载视频，视频发生更新之后，用户再次点击视频获取的数据为旧数据 | 本地缓存的视频与接口返回的链接进行对比，如果更新，则从接口获取最新视频数据，否则读取本地缓存数据
0003 | 第一季度 | 移动应用部 | 唯医(医鼎) | 测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 各端信息不同步 | 各端信息不同步，造成各端开发进度不一致，对产品理解，技术方案不统一 | 1.建立项目晨会机制，晨会中同步各端信息 2.重要技术方案，需要各端讨论制定
0004 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 项目流程不顺 | 产品，后台，前端同时进行，造成效率低下，前期工作不饱满，后期任务量剧增，实际开发时间压缩，产品质量下降，上线当天加班很晚并还在处理bug | 1.产品，交互，设计先行，在上一个迭代完成，并按时提交，review，统一制定开发计划和优先级划分 2.后台根据开发计划和优先级，书写接口文档和部分接口开发，并review；前端根据开发计划和优先级，设计架构，通用模块开发，部分UI开发；测试书写测试用例 3.后端/前端根据开发计划和优先级，进行开发，并根据测试用例进行自测 4.分阶段提交模块进行测试&debug 5.模块开发完成，联调，整体提交测试&debug 6.针对IOS，提前进行提审
0005 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 移动应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 历史遗留bug过多 | 影响上线质量 | 1.开始期间，增强自测，自己跑test case 2.每天上传代码，并code review 3.严格按照代码规范，架构规范coding 4.出现bug后，及时处理
0006 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医消息徽标显示错误 | 徽标显示未读数与实际未读数不一致，导致用户把所有的消息都点击为已读依然显示徽标 | 重新初始化数据
0007 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医无接口文档 | 无接口文档，无法让新来同事快速熟悉，老员工定位问题的效率也很低 | 补全更新接口文档
0008 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 获取朋友圈数据接口响应时间慢 | /customer/trends/v3/getMapList 获取朋友圈数据接口响应时间慢 | 封装数据从redis中获取（CustomerTrendsServiceimpl.getFormatPublishData）包括、视频、文库、话题、病例、附件等信息都可以改造成redid中读取 |  | 具体情况与马冲协调
0009 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 获取评论接口存在jvm内存使用100%且不释放问题 | /customer/review/insite/v2/getMapList 获取评论接口存在jvm内存使用100%且不释放问题 | 优化代码 |  | 具体情况与王英斌协调
0010 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | Solr接口并发测试时报OutOfMemoryError | 由于之前测试solr性能测试时遇到过OutOfMemoryError问题，这个问题在近期我会在重新对solr接口进行测试，来进一步定位问题 | 目前没有线上的solr环境，一直没有进行复测，希望能解决环境问题 |  | 具体情况与李运红，李佳乐协调
0011 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 医鼎：评论-对划线接口并发时接口报time out,接口响应时间很长 | 评论-对划线接口并发时接口报time out,接口响应时间很长 | 优化代码
0012 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 医鼎：获取搜索结果-多资源单排、获取习题的推荐视频、课程终端页接口响应时间长 | 获取搜索结果-多资源单排、获取习题的推荐视频、课程终端页接口响应时间长（rds数据库未优化情况下） | 优化代码,优化rds
0013 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | solr搜索带数字匹配问题 | 部分带数字搜索结果未和预期一致 | 1.找后台重现问题，判断为搜索逻辑问题，并提出更正 2.提高搜索逻辑性，加入各种条件潘丹
0014 | 第一季度 | 系统应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 招聘 | 1.部门人员数量不能满足现有公司发展要求，需要招聘 2.面试邀请：113人;应聘人员：51人;入职人员：2人; 未参加面试：距离太远;电话关机;电话挂断;已找到工作;不打算换工作 面试失败：面试职位与实际不符;工作经验不满足;不打算考虑医疗;考虑中，邮件已发 入职率低 | 1.打电话，邀约面试中者，要掌握话语话术。 2.简历信息匹配度高的做好特别标注，可以作为邀约重点对象，长期跟踪。 3.邀约未来面试的，作为二次回访，当天规定时间未来面试的，可以一一拨打回访电话，争取再次预约。
0015 | 第一季度 | 系统应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | phabricator代码审核工具已搭建完成。是否可以启用需android部门确认。 | 搭建了一个phabricator代码审核平台，是否可以投入使用需要android部门进一步确认。 | 尽快找时间和android部门进行沟通确认
0016 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 搜索唯医接口没有文档 | 有文档，可以帮助我们理解接口，有助于提高效率和质量 | 1.找后台调接口，抓数据 2.补全文档
0017 | 第一季度 | 移动应用部 | 会诊 | 产品部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 产品，后台人员不足 | 患者，分诊，医生端开发无法并行，前端人员前期无法满负荷工作，后期工作量加大，会造成效率低下质量下降，同时测试压力也会加大 | 1.三端交叉并行 2.前端书写接口文档，后台review 3.提高后台开发速度 4.产品分模块提交
0018 | 第一季度 | 测试部 |  | 测试部 |  |  |  | 正在解决 |  | 医鼎IOS UI测试未实现落地 | ios版本更新，相关自动化技术更迭相对缓慢 | 1.用已有技术应付版本更迭，利用业余时间研习新技术的开展实施 2.落地已有项目的IOS UI测试，在后期迭代中逐步实践新技术可能存在的技术风险
0019 | 第一季度 | 测试部 |  | 测试部 |  |  |  | 正在解决 |  | mock接口测试未实现落地 | 模拟数据mock测试因人员紧张，工作繁重等问题，未实现落地 | 1.招聘新人处理基础研发测试工作 2.对现有可mock接口进行测试，实现落地，提前遇知项目风险
0020 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 设计部 |  |  |  | 未解决 |  | 设计稿变更通过邮件通知，但未告知被下线或被替换内容 | 设计稿变更通过邮件通知，只能了解新增的设计稿，原有被删除或替换的设计稿未能告知，不能做新旧对比。 | 建议在设计稿更新过程中，做好版本控制工作。结果重要，过程也同样重要
0021 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 产品部&设计部 |  |  |  | 未解决 |  | 需求文档没有统一呈现 | 原型、交互、设计稿文档分开呈现，一个功能点要分别解读三种文档，开发及测试容易造成疏漏 | 尽量将原型与交互稿整合在一起，形成统一文档，避免多处去解读造成错漏
0022 | 第一季度 | 测试部 | 医栈 | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 迭代计划中新功能的滞后性； | 当前迭代即将结束，下一迭代计划功能、原型等没有提前完成；导致开发人员业务功能开发出现部分空档期； | 商议迭代开始，就进行下一迭代的计划，并后续进行原型设计稿等工作跟进和出具；
0023 | 第一季度 | 测试部 | 医栈 | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 部分需求无计划性； | 部分需求时间关键点前期不确定，后期突然要上线，打乱原有计划，造成延期； | 1、新增需求提前公开时间计划，在制定的第一时间及时通知所有相关人员； 2、面对突然的需求或决定，根据优先级决定是否打乱原有计划配合； 3、极重要机突然的需求只能无条件服从；
0024 | 第一季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 会诊项目患者端、分诊平台原型呈现形式与内容问题。 | 1、患者端与分诊平台原型一直采用图片方式，开发人员和测试人员阅读十分不便降低了工作效率。 2、需求问题调整不及时，会议确认的问题没有及时修改在原型上，导致开发按照原型做了错误功能。 3、需求变更没有正规流程，造成各方面人员获得信息不统一。 4、变更或修改的需求，在需求图片上展示不明确。 | 1、患者端、分诊平台后续需求设计文稿采用医生端的链接方式展示。 2、变更内容新起一页标注好修改日期，修改内容进行标注，做好版本控制，减少项目风险 3、及时修改变更内容并通知所有相关人员。 4、需求变更需要提交redmine并添加相关人员跟踪。
0025 | 第一季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 测试时间被压缩。 | 由于各种原因导致提测时间延后很多，但上线时间并没有做合理调整，所以测试时间被压缩很多，造成上线风险较大。 | 全面考虑原型需求提交进度、需求变更、开发进度、测试进度等多方面因素，合理调整上线时间，保证产品质量。
0026 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 产品/后台接口变更，通知不及时 | 开发测试人员都是以产品文档为基础，一旦没有及时更新产品文档并及时告知，会造成开发测试无用功，效率低下等问题 | 1.及时更新产品/接口文档，并明确标识 2.发redmine告知相关人员 3.建立项目晨会机制，最好产品参加，会上统一口头告知更改
0027 | 第一季度 | 移动应用部 | 唯医(医鼎) | 产品部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 需求发起入口不统一 | 如果入口不统一，会造成需求混乱，各端信息不同步，需求无法更好向上游OKR靠拢 | 1.所有需求统一产品入口 2.建立项目晨会机制，晨会中同步各端信息
0028 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 项目流程不顺 | 产品，后台，前端同时进行，造成效率低下，前期工作不饱满，后期任务量剧增，实际开发时间压缩，产品质量下降，上线当天加班很晚并还在处理bug | 1.产品，交互，设计先行，在上一个迭代完成，并按时提交，review，统一制定开发计划和优先级划分 2.后台根据开发计划和优先级，书写接口文档和部分接口开发，并review；前端根据开发计划和优先级，设计架构，通用模块开发，部分UI开发；测试书写测试用例 3.后端/前端根据开发计划和优先级，进行开发，并根据测试用例进行自测 4.分阶段提交模块进行测试&debug 5.模块开发完成，联调，整体提交测试&debug 6.针对IOS，提前进行提审
0029 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品部 |  |  |  | 正在解决 |  | 需求零碎，变动过快 | 频繁变动影响产品质量和架构体系 | 1.需求制定和变更，要慎重check 2.小步快跑，迭代试错 3.用数据验证需求
0030 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部&运营部&产品部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 后台前台搜索功能不完善 | 1.学术部需要对学术体系框架内容进行搜索与导出进行审核及梳理，发现后台搜索功能只支持一个关键词，完全无法满足搜索及分类需求； 2.运营部希望通过搜索导出相关专题资源，来搭建专题，导出内容十分不准确； 3.除了后台，前台的搜索功能也是持续被用户抱怨的一个永恒话题； | 1.后台导出资源可更换平台，利用BDP平台，通过不同关键词的切换搜索出想要的内容，但仍存在不精准或遗漏资源的问题。 2.加强搜索功能的优化
0031 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 |  |  |  | 正在解决 |  | 平台上的内容，体系结构不清晰，内容堆砌无序，无法精准搜索到。 | 比如我是一个关节外科低层级医生，属于刚入门，我想知道，关节外科，我应该学习哪些内容？那么我会去唯医网上找，发现全都是资源的堆砌，没有真正我想要的结构鲜明的教育资源。 | 已计划开发体系化课程的产品，目前后台已开发完成，前台上线时间计划在6月底可完成，关于内容的填充，还有待专家的资源审核结果以及定制课程的补充。
0032 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 |  |  |  | 未解决 |  | 1.工作经验不足：纸质或电子版所有人员都缺乏经验 2.排版工具选择错误； 3.录入方法选择错误； 4.信息不透明或不透明，部门间沟通不足 5.人员变更，导致交接不顺畅； | 1.经验不丰富，导致很多工作多次反工，极大降低工作效率； 2.由于后台上传需求，需要用word文档上传，导致于排版也改为了word文档排版，word文档毕竟不是专业的排版工具软件，所以存在排版跑位或存在色差排版效率不高的问题； 3.录入方法yongword上传的方式，比直接复制黏贴的手动录入的效率低 4.开发根据实际开发过程所产生的需求变更未和业务或产品沟通，导致信息不同步，或者导致相关联工作的效率降低， 5.由于开发，测试等人员变更，导致后来接手工作的同事在填坑，也使得整体的工作进度变慢，目前还有些未解决的问题，如banner位和动态入口位添加电子书入口后，从app中点击进去会跑到H5页面，这样看起来像bug；还有作者显示问题：如唯医小编，需要改为AAOS | 1.总结经验，为下次相似工作提供参考； 2.建议今后还是严格使用专业的排版工具，不用word排版 3.录入方式如果无法实现智能录入，不如传统手工录入 4.加强项目制管理，及有专门项目管理的人员跟进每个环节 5.无解，只能做好备份,开发部门尽快根据业务和产品需求尽快完善产品功能
0033 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部 |  |  |  | 未解决 |  | 2016年出问题学员一直解决起来进度非常慢，尤其是NASS，AAHKS两大组织， | NASS和AAHKS两大组织都存在对方导师不回学员邮件情况，而且和组织反复邮件了非常多次，问题一直未解决，除了邮件反复沟通，电话沟通或者国际会议当面沟通也沟通了几次，仍无太大进展，这样很容易造成项目负责人的心理疲惫及缺乏成就感，加之国内学员的不理解，经常带着情绪沟通，也许这也和项目员工离职率高有一定关系。 | 1.改变项目模式，比如对学员守则进行改革，更加严格规范学员的纪律性，或者想办法绕开国际组织，直接与国际中心取得直接联系，减少中间沟通成本； 2.增加国内fellow的交流，让老学员帮新学员提供更多的出国经验，以保证学员出国的顺利进行 3.对国外中心进行质量评估，对以往评价不好，或配合度不高的中心进行除名处理，尽可能避免再次将学员送往配合度不高的中心 4.适当减少学员数量，避免负荷过重导致学员安排与国际中心的fellowship安排冲突
0034 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 |  |  |  | 未解决 |  | fellowship改版，无fellowship的手机页面 | 没次在公布fellowship报名时，在微信链接入口添加的都是网页端，看着很丑，像是出现了bug一样，也显得我们平台不专业 | 没次在公布fellowship报名时，在微信链接入口添加的都是网页端，看着很丑，像是出现了bug一样，也显得我们平台不专业
0035 | 第一季度 | 视频 |  | 视频部 |  |  |  | 未解决 |  | 电脑内存不够，导致剪辑速度下降 | 1、电脑反应慢，剪辑速度跟不上，30分钟视频导出延长至1-2小时 2、AE包装渲染从30分钟延长至2小时
0036 | 第一季度 | 测试部 |  | 技术部 |  |  |  | 未解决 |  | 缺陷未及时跟踪解决 | 上线前当前项目的bug状态更新不够实时；遗留缺陷存在‘被搁置’的情况 | 当前版本缺陷控制在一定比例内， 不同项目酌情勘定；以往版本缺陷遗漏期限不超过一个月。
0037 | 第一季度 | 运营部 |  | IT运维部 |  |  |  | 未解决 |  | 网速太慢影响工作效率 | 因工作需要需观看视频，上传文档等，经常因为办公室网络较差，出现多次上传，或者周末回家上传的情况
0038 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 开发自测意识弱，完全依赖测试 | 功能模块开发完成便提交测试，但未能达到提测标准，严重问题显而易见，自测完全可以发现。 | 建立开发自测流程，减少明显错误，测试工作重点关注深层次问题。
0039 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术发展部&人事行政 |  |  |  | 未解决 |  | 医学背景人员缺乏 部门内人员很难互相备份，抗人员离职风险高 | 1.所有专业性工作，无可替代人选，都得管理者既做执行又做管理，导致没法很好的把握大局； 2.只要有人离职，就出现断档现象，完全无人备份。 | 1.HR加强招聘 2.加强人员备份
0040 | 第一季度 | 业务发展部 |  | 业务发展部 |  |  |  | 未解决 |  | 中国骨科菁英会-商标注册 | 团体注册需跟进
0042 | 第一季度 | 运营部 |  | 运营部 |  |  |  | 未解决 |  | 人员梯队未建立完成 | 运营经理等中高端人员没有，实习生等基础工作较多 | 多开辟招聘渠道，挖掘中高端人员，
0043 | 第一季度 | 运营部 |  | 运营部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医风云人物整体重视度不够 | 风云人物是唯医的标杆型盛典，但整体从公司层面和部门侧面都重视不够，导致方案除颁奖模式之外无太大亮点，需继续优化 | 已召集公司脑洞比较大的伙伴一起考虑
0047 | 第一季度 | 移动应用部 | 唯医(医鼎) | 测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 各端信息不同步造成各端开发进度不一致，对产品理解，技术方案不统一 | 各端信息不同步造成各端开发进度不一致，对产品理解，技术方案不统一 | 1.建立项目晨会机制，晨会中同步各端信息 2.重要技术方案，需要各端讨论制定
0067 | 第一季度 | 运营部 |  | 产品部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | PK赛前后台开发问题导致工作效率极其低下 | 因各部门人员均出现交接，导致开发出的后台产品，在分数导出、前台展示等环节，均出现需手动提需求进行导出，人工手动计算，人工手动分发专家打分的情况，造成多次重复工作， | 目前工作已接近尾声，需在项目复盘时全面总结问题，避免再次出现此类情况
0070 | 第一季度 | 产品部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 数据精准性问题：数据错误、不全面、提取难度大，滞后的数据无法支撑产品的迭代需要 | 需要用户行为数据不能导出 | 成立项目团队专人做，情况改观了很多，能明确找到专人做数据需求处理
0071 | 第一季度 | 产品部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 后台需求介入时间：为保障有些后台管理页面可先于前端进行数据的录入，这样可对前台功能上线后的内容及数据有了一定的保障，不影响上线后用户使用； | 唯医前端功能跟新时后台因为时间原因被置后 | 按产品线分，产品线需求涵盖前端、后台根据情况进行开发
0072 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部 |  |  |  | 正在解决 |  | 需求的提出时间错位 | 需求和对产品的要求在探索、设计过程中意见相对缺失，往往在制作一定程度后会提出很多意见和想法，这不仅影响产品的设计及后续的工作，还让其他下游部门对产品产生不满 | 花时间在探索阶段对概念或想法深入剖析验证确定方向及目标后后再进一步研发
0073 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部 |  |  |  | 正在解决 |  | 需求变更同步：有些前台需求在开发过程中进行了调整或变更，未能及时通知其他平台相关人员，导致功能或数据最后存在有差异的地方； | 前端开发了新功能时有需求调整、但后端未获悉 | 按产品线管理减轻了此问题
0074 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 产品研发中，整体方案的考虑和分析不足 | 功能迭代优化，前期评审需求各方都无意见，但往往执行到一半才提出各种问题或限制，如果配合调整方案会被冠以需求变更频繁，如不配合是计划没法正常上线，伤害的是产品 | 各端间沟通有改善，但有效且时间对等的沟通响应问题凸显
0075 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部 |  |  |  | 未解决 |  | 产品部内部各产品部线的信息流程 | 各产品线不能尽早获悉各产线最新的信息 | 各产品线最新信息、成果及时相互同步
0076 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 生产过程中人员问题 | 虽然人员不足是实际现状、产品研发生产时多端协作共同完成，过于不匹配的人员配置严重影响整体生产效率和质量，而且有些专业水平虚高的人员也严重影响团队工作 | 团队建设需要公司及各部门整体规划，达成步调一致 对于人员建议职能纵向、流程横向的方式进行
总计 | [9 empty] | 51

## 第三季度
序列号 | 季度 | 问题提交部门 | 业务线 | 问题关联部门 | 提交时间 | 提交人 | 提交给 | 已解决 | 状态更新时间 | 问题 | 问题描述 | 提交建议 | 实际解决 | 备注
0001 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 移动应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医APP专题、活动、文章、话题终端页响应速度慢 | 专题、活动、文章、话题终端页为app内嵌H5页面，打开响应速度慢 | 建议web端进行模板优化，移动端采用异步请求方式优化
0002 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 移动应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医视频文件替换后，依然读取旧视频文件 | 设备浏览或者下载视频，视频发生更新之后，用户再次点击视频获取的数据为旧数据 | 本地缓存的视频与接口返回的链接进行对比，如果更新，则从接口获取最新视频数据，否则读取本地缓存数据
0003 | 第一季度 | 移动应用部 | 唯医(医鼎) | 测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 各端信息不同步 | 各端信息不同步，造成各端开发进度不一致，对产品理解，技术方案不统一 | 1.建立项目晨会机制，晨会中同步各端信息 2.重要技术方案，需要各端讨论制定
0004 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 项目流程不顺 | 产品，后台，前端同时进行，造成效率低下，前期工作不饱满，后期任务量剧增，实际开发时间压缩，产品质量下降，上线当天加班很晚并还在处理bug | 1.产品，交互，设计先行，在上一个迭代完成，并按时提交，review，统一制定开发计划和优先级划分 2.后台根据开发计划和优先级，书写接口文档和部分接口开发，并review；前端根据开发计划和优先级，设计架构，通用模块开发，部分UI开发；测试书写测试用例 3.后端/前端根据开发计划和优先级，进行开发，并根据测试用例进行自测 4.分阶段提交模块进行测试&debug 5.模块开发完成，联调，整体提交测试&debug 6.针对IOS，提前进行提审
0005 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 移动应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 历史遗留bug过多 | 影响上线质量 | 1.开始期间，增强自测，自己跑test case 2.每天上传代码，并code review 3.严格按照代码规范，架构规范coding 4.出现bug后，及时处理
0006 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医消息徽标显示错误 | 徽标显示未读数与实际未读数不一致，导致用户把所有的消息都点击为已读依然显示徽标 | 重新初始化数据
0007 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医无接口文档 | 无接口文档，无法让新来同事快速熟悉，老员工定位问题的效率也很低 | 补全更新接口文档
0008 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 获取朋友圈数据接口响应时间慢 | /customer/trends/v3/getMapList 获取朋友圈数据接口响应时间慢 | 封装数据从redis中获取（CustomerTrendsServiceimpl.getFormatPublishData）包括、视频、文库、话题、病例、附件等信息都可以改造成redid中读取 |  | 具体情况与马冲协调
0009 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 获取评论接口存在jvm内存使用100%且不释放问题 | /customer/review/insite/v2/getMapList 获取评论接口存在jvm内存使用100%且不释放问题 | 优化代码 |  | 具体情况与王英斌协调
0010 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | Solr接口并发测试时报OutOfMemoryError | 由于之前测试solr性能测试时遇到过OutOfMemoryError问题，这个问题在近期我会在重新对solr接口进行测试，来进一步定位问题 | 目前没有线上的solr环境，一直没有进行复测，希望能解决环境问题 |  | 具体情况与李运红，李佳乐协调
0011 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 医鼎：评论-对划线接口并发时接口报time out,接口响应时间很长 | 评论-对划线接口并发时接口报time out,接口响应时间很长 | 优化代码
0012 | 第一季度 | 测试部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 医鼎：获取搜索结果-多资源单排、获取习题的推荐视频、课程终端页接口响应时间长 | 获取搜索结果-多资源单排、获取习题的推荐视频、课程终端页接口响应时间长（rds数据库未优化情况下） | 优化代码,优化rds
0013 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | solr搜索带数字匹配问题 | 部分带数字搜索结果未和预期一致 | 1.找后台重现问题，判断为搜索逻辑问题，并提出更正 2.提高搜索逻辑性，加入各种条件潘丹
0014 | 第一季度 | 系统应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 招聘 | 1.部门人员数量不能满足现有公司发展要求，需要招聘 2.面试邀请：113人;应聘人员：51人;入职人员：2人; 未参加面试：距离太远;电话关机;电话挂断;已找到工作;不打算换工作 面试失败：面试职位与实际不符;工作经验不满足;不打算考虑医疗;考虑中，邮件已发 入职率低 | 1.打电话，邀约面试中者，要掌握话语话术。 2.简历信息匹配度高的做好特别标注，可以作为邀约重点对象，长期跟踪。 3.邀约未来面试的，作为二次回访，当天规定时间未来面试的，可以一一拨打回访电话，争取再次预约。
0015 | 第一季度 | 系统应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | phabricator代码审核工具已搭建完成。是否可以启用需android部门确认。 | 搭建了一个phabricator代码审核平台，是否可以投入使用需要android部门进一步确认。 | 尽快找时间和android部门进行沟通确认
0016 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 搜索唯医接口没有文档 | 有文档，可以帮助我们理解接口，有助于提高效率和质量 | 1.找后台调接口，抓数据 2.补全文档
0017 | 第一季度 | 移动应用部 | 会诊 | 产品部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 产品，后台人员不足 | 患者，分诊，医生端开发无法并行，前端人员前期无法满负荷工作，后期工作量加大，会造成效率低下质量下降，同时测试压力也会加大 | 1.三端交叉并行 2.前端书写接口文档，后台review 3.提高后台开发速度 4.产品分模块提交
0018 | 第一季度 | 测试部 |  | 测试部 |  |  |  | 正在解决 |  | 医鼎IOS UI测试未实现落地 | ios版本更新，相关自动化技术更迭相对缓慢 | 1.用已有技术应付版本更迭，利用业余时间研习新技术的开展实施 2.落地已有项目的IOS UI测试，在后期迭代中逐步实践新技术可能存在的技术风险
0019 | 第一季度 | 测试部 |  | 测试部 |  |  |  | 正在解决 |  | mock接口测试未实现落地 | 模拟数据mock测试因人员紧张，工作繁重等问题，未实现落地 | 1.招聘新人处理基础研发测试工作 2.对现有可mock接口进行测试，实现落地，提前遇知项目风险
0020 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 设计部 |  |  |  | 未解决 |  | 设计稿变更通过邮件通知，但未告知被下线或被替换内容 | 设计稿变更通过邮件通知，只能了解新增的设计稿，原有被删除或替换的设计稿未能告知，不能做新旧对比。 | 建议在设计稿更新过程中，做好版本控制工作。结果重要，过程也同样重要
0021 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 产品部&设计部 |  |  |  | 未解决 |  | 需求文档没有统一呈现 | 原型、交互、设计稿文档分开呈现，一个功能点要分别解读三种文档，开发及测试容易造成疏漏 | 尽量将原型与交互稿整合在一起，形成统一文档，避免多处去解读造成错漏
0022 | 第一季度 | 测试部 | 医栈 | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 迭代计划中新功能的滞后性； | 当前迭代即将结束，下一迭代计划功能、原型等没有提前完成；导致开发人员业务功能开发出现部分空档期； | 商议迭代开始，就进行下一迭代的计划，并后续进行原型设计稿等工作跟进和出具；
0023 | 第一季度 | 测试部 | 医栈 | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 部分需求无计划性； | 部分需求时间关键点前期不确定，后期突然要上线，打乱原有计划，造成延期； | 1、新增需求提前公开时间计划，在制定的第一时间及时通知所有相关人员； 2、面对突然的需求或决定，根据优先级决定是否打乱原有计划配合； 3、极重要机突然的需求只能无条件服从；
0024 | 第一季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 会诊项目患者端、分诊平台原型呈现形式与内容问题。 | 1、患者端与分诊平台原型一直采用图片方式，开发人员和测试人员阅读十分不便降低了工作效率。 2、需求问题调整不及时，会议确认的问题没有及时修改在原型上，导致开发按照原型做了错误功能。 3、需求变更没有正规流程，造成各方面人员获得信息不统一。 4、变更或修改的需求，在需求图片上展示不明确。 | 1、患者端、分诊平台后续需求设计文稿采用医生端的链接方式展示。 2、变更内容新起一页标注好修改日期，修改内容进行标注，做好版本控制，减少项目风险 3、及时修改变更内容并通知所有相关人员。 4、需求变更需要提交redmine并添加相关人员跟踪。
0025 | 第一季度 | 测试部 | 会诊 | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 测试时间被压缩。 | 由于各种原因导致提测时间延后很多，但上线时间并没有做合理调整，所以测试时间被压缩很多，造成上线风险较大。 | 全面考虑原型需求提交进度、需求变更、开发进度、测试进度等多方面因素，合理调整上线时间，保证产品质量。
0026 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 产品/后台接口变更，通知不及时 | 开发测试人员都是以产品文档为基础，一旦没有及时更新产品文档并及时告知，会造成开发测试无用功，效率低下等问题 | 1.及时更新产品/接口文档，并明确标识 2.发redmine告知相关人员 3.建立项目晨会机制，最好产品参加，会上统一口头告知更改
0027 | 第一季度 | 移动应用部 | 唯医(医鼎) | 产品部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 需求发起入口不统一 | 如果入口不统一，会造成需求混乱，各端信息不同步，需求无法更好向上游OKR靠拢 | 1.所有需求统一产品入口 2.建立项目晨会机制，晨会中同步各端信息
0028 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 项目流程不顺 | 产品，后台，前端同时进行，造成效率低下，前期工作不饱满，后期任务量剧增，实际开发时间压缩，产品质量下降，上线当天加班很晚并还在处理bug | 1.产品，交互，设计先行，在上一个迭代完成，并按时提交，review，统一制定开发计划和优先级划分 2.后台根据开发计划和优先级，书写接口文档和部分接口开发，并review；前端根据开发计划和优先级，设计架构，通用模块开发，部分UI开发；测试书写测试用例 3.后端/前端根据开发计划和优先级，进行开发，并根据测试用例进行自测 4.分阶段提交模块进行测试&debug 5.模块开发完成，联调，整体提交测试&debug 6.针对IOS，提前进行提审
0029 | 第一季度 | 移动应用部 |  | 产品部 |  |  |  | 正在解决 |  | 需求零碎，变动过快 | 频繁变动影响产品质量和架构体系 | 1.需求制定和变更，要慎重check 2.小步快跑，迭代试错 3.用数据验证需求
0030 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部&运营部&产品部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 后台前台搜索功能不完善 | 1.学术部需要对学术体系框架内容进行搜索与导出进行审核及梳理，发现后台搜索功能只支持一个关键词，完全无法满足搜索及分类需求； 2.运营部希望通过搜索导出相关专题资源，来搭建专题，导出内容十分不准确； 3.除了后台，前台的搜索功能也是持续被用户抱怨的一个永恒话题； | 1.后台导出资源可更换平台，利用BDP平台，通过不同关键词的切换搜索出想要的内容，但仍存在不精准或遗漏资源的问题。 2.加强搜索功能的优化
0031 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 |  |  |  | 正在解决 |  | 平台上的内容，体系结构不清晰，内容堆砌无序，无法精准搜索到。 | 比如我是一个关节外科低层级医生，属于刚入门，我想知道，关节外科，我应该学习哪些内容？那么我会去唯医网上找，发现全都是资源的堆砌，没有真正我想要的结构鲜明的教育资源。 | 已计划开发体系化课程的产品，目前后台已开发完成，前台上线时间计划在6月底可完成，关于内容的填充，还有待专家的资源审核结果以及定制课程的补充。
0032 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 |  |  |  | 未解决 |  | 1.工作经验不足：纸质或电子版所有人员都缺乏经验 2.排版工具选择错误； 3.录入方法选择错误； 4.信息不透明或不透明，部门间沟通不足 5.人员变更，导致交接不顺畅； | 1.经验不丰富，导致很多工作多次反工，极大降低工作效率； 2.由于后台上传需求，需要用word文档上传，导致于排版也改为了word文档排版，word文档毕竟不是专业的排版工具软件，所以存在排版跑位或存在色差排版效率不高的问题； 3.录入方法yongword上传的方式，比直接复制黏贴的手动录入的效率低 4.开发根据实际开发过程所产生的需求变更未和业务或产品沟通，导致信息不同步，或者导致相关联工作的效率降低， 5.由于开发，测试等人员变更，导致后来接手工作的同事在填坑，也使得整体的工作进度变慢，目前还有些未解决的问题，如banner位和动态入口位添加电子书入口后，从app中点击进去会跑到H5页面，这样看起来像bug；还有作者显示问题：如唯医小编，需要改为AAOS | 1.总结经验，为下次相似工作提供参考； 2.建议今后还是严格使用专业的排版工具，不用word排版 3.录入方式如果无法实现智能录入，不如传统手工录入 4.加强项目制管理，及有专门项目管理的人员跟进每个环节 5.无解，只能做好备份,开发部门尽快根据业务和产品需求尽快完善产品功能
0033 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部 |  |  |  | 未解决 |  | 2016年出问题学员一直解决起来进度非常慢，尤其是NASS，AAHKS两大组织， | NASS和AAHKS两大组织都存在对方导师不回学员邮件情况，而且和组织反复邮件了非常多次，问题一直未解决，除了邮件反复沟通，电话沟通或者国际会议当面沟通也沟通了几次，仍无太大进展，这样很容易造成项目负责人的心理疲惫及缺乏成就感，加之国内学员的不理解，经常带着情绪沟通，也许这也和项目员工离职率高有一定关系。 | 1.改变项目模式，比如对学员守则进行改革，更加严格规范学员的纪律性，或者想办法绕开国际组织，直接与国际中心取得直接联系，减少中间沟通成本； 2.增加国内fellow的交流，让老学员帮新学员提供更多的出国经验，以保证学员出国的顺利进行 3.对国外中心进行质量评估，对以往评价不好，或配合度不高的中心进行除名处理，尽可能避免再次将学员送往配合度不高的中心 4.适当减少学员数量，避免负荷过重导致学员安排与国际中心的fellowship安排冲突
0034 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术部&产品部&技术部 |  |  |  | 未解决 |  | fellowship改版，无fellowship的手机页面 | 没次在公布fellowship报名时，在微信链接入口添加的都是网页端，看着很丑，像是出现了bug一样，也显得我们平台不专业 | 没次在公布fellowship报名时，在微信链接入口添加的都是网页端，看着很丑，像是出现了bug一样，也显得我们平台不专业
0035 | 第一季度 | 视频 |  | 视频部 |  |  |  | 未解决 |  | 电脑内存不够，导致剪辑速度下降 | 1、电脑反应慢，剪辑速度跟不上，30分钟视频导出延长至1-2小时 2、AE包装渲染从30分钟延长至2小时
0036 | 第一季度 | 测试部 |  | 技术部 |  |  |  | 未解决 |  | 缺陷未及时跟踪解决 | 上线前当前项目的bug状态更新不够实时；遗留缺陷存在‘被搁置’的情况 | 当前版本缺陷控制在一定比例内， 不同项目酌情勘定；以往版本缺陷遗漏期限不超过一个月。
0037 | 第一季度 | 运营部 |  | IT运维部 |  |  |  | 未解决 |  | 网速太慢影响工作效率 | 因工作需要需观看视频，上传文档等，经常因为办公室网络较差，出现多次上传，或者周末回家上传的情况
0038 | 第一季度 | 测试部 | 唯医(医鼎) | 移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 开发自测意识弱，完全依赖测试 | 功能模块开发完成便提交测试，但未能达到提测标准，严重问题显而易见，自测完全可以发现。 | 建立开发自测流程，减少明显错误，测试工作重点关注深层次问题。
0039 | 第一季度 | 学术发展部 |  | 学术发展部&人事行政 |  |  |  | 未解决 |  | 医学背景人员缺乏 部门内人员很难互相备份，抗人员离职风险高 | 1.所有专业性工作，无可替代人选，都得管理者既做执行又做管理，导致没法很好的把握大局； 2.只要有人离职，就出现断档现象，完全无人备份。 | 1.HR加强招聘 2.加强人员备份
0040 | 第一季度 | 业务发展部 |  | 业务发展部 |  |  |  | 未解决 |  | 中国骨科菁英会-商标注册 | 团体注册需跟进
0042 | 第一季度 | 运营部 |  | 运营部 |  |  |  | 未解决 |  | 人员梯队未建立完成 | 运营经理等中高端人员没有，实习生等基础工作较多 | 多开辟招聘渠道，挖掘中高端人员，
0043 | 第一季度 | 运营部 |  | 运营部 |  |  |  | 未解决 |  | 唯医风云人物整体重视度不够 | 风云人物是唯医的标杆型盛典，但整体从公司层面和部门侧面都重视不够，导致方案除颁奖模式之外无太大亮点，需继续优化 | 已召集公司脑洞比较大的伙伴一起考虑
0047 | 第一季度 | 移动应用部 | 唯医(医鼎) | 测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 各端信息不同步造成各端开发进度不一致，对产品理解，技术方案不统一 | 各端信息不同步造成各端开发进度不一致，对产品理解，技术方案不统一 | 1.建立项目晨会机制，晨会中同步各端信息 2.重要技术方案，需要各端讨论制定
0067 | 第一季度 | 运营部 |  | 产品部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | PK赛前后台开发问题导致工作效率极其低下 | 因各部门人员均出现交接，导致开发出的后台产品，在分数导出、前台展示等环节，均出现需手动提需求进行导出，人工手动计算，人工手动分发专家打分的情况，造成多次重复工作， | 目前工作已接近尾声，需在项目复盘时全面总结问题，避免再次出现此类情况
0070 | 第一季度 | 产品部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 数据精准性问题：数据错误、不全面、提取难度大，滞后的数据无法支撑产品的迭代需要 | 需要用户行为数据不能导出 | 成立项目团队专人做，情况改观了很多，能明确找到专人做数据需求处理
0071 | 第一季度 | 产品部 |  | 系统应用部 |  |  |  | 正在解决 |  | 后台需求介入时间：为保障有些后台管理页面可先于前端进行数据的录入，这样可对前台功能上线后的内容及数据有了一定的保障，不影响上线后用户使用； | 唯医前端功能跟新时后台因为时间原因被置后 | 按产品线分，产品线需求涵盖前端、后台根据情况进行开发
0072 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部 |  |  |  | 正在解决 |  | 需求的提出时间错位 | 需求和对产品的要求在探索、设计过程中意见相对缺失，往往在制作一定程度后会提出很多意见和想法，这不仅影响产品的设计及后续的工作，还让其他下游部门对产品产生不满 | 花时间在探索阶段对概念或想法深入剖析验证确定方向及目标后后再进一步研发
0073 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部 |  |  |  | 正在解决 |  | 需求变更同步：有些前台需求在开发过程中进行了调整或变更，未能及时通知其他平台相关人员，导致功能或数据最后存在有差异的地方； | 前端开发了新功能时有需求调整、但后端未获悉 | 按产品线管理减轻了此问题
0074 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 产品研发中，整体方案的考虑和分析不足 | 功能迭代优化，前期评审需求各方都无意见，但往往执行到一半才提出各种问题或限制，如果配合调整方案会被冠以需求变更频繁，如不配合是计划没法正常上线，伤害的是产品 | 各端间沟通有改善，但有效且时间对等的沟通响应问题凸显
0075 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部 |  |  |  | 未解决 |  | 产品部内部各产品部线的信息流程 | 各产品线不能尽早获悉各产线最新的信息 | 各产品线最新信息、成果及时相互同步
0076 | 第一季度 | 产品部 |  | 产品部&测试部&移动应用部&系统应用部 |  |  |  | 未解决 |  | 生产过程中人员问题 | 虽然人员不足是实际现状、产品研发生产时多端协作共同完成，过于不匹配的人员配置严重影响整体生产效率和质量，而且有些专业水平虚高的人员也严重影响团队工作 | 团队建设需要公司及各部门整体规划，达成步调一致 对于人员建议职能纵向、流程横向的方式进行
总计 | [9 empty] | 3