## 移动应用部
部门名称（具体问题部门） | 时间段 | 是否解决（是／否） | 关联性(本部门／跨部门名称) | 相关人员 | 问题 | 问题场景描述 | 解决方法及提议 | 实际解决方法
测试部（唯医业务线） | 一季度 | 否 | web端开发部&移动研发部 | web端开发部&移动研发部 | 唯医APP专题、活动、文章、话题终端页响应速度慢 | 专题、活动、文章、话题终端页为app内嵌H5页面，打开响应速度慢 | 建议web端进行模板优化，移动端采用异步请求方式优化
测试部（唯医业务线） | 一季度 | 否 | 移动研发部 | 移动研发部 | 唯医视频文件替换后，依然读取旧视频文件 | 设备浏览或者下载视频，视频发生更新之后，用户再次点击视频获取的数据为旧数据 | 本地缓存的视频与接口返回的链接进行对比，如果更新，则从接口获取最新视频数据，否则读取本地缓存数据
测试部（会诊业务线） | 一季度 | 否 | 产品部、测试部、前端和后台研发 | 产品部、测试部、前端和后台研发 | 测试时间被压缩。 | 由于各种原因导致提测时间延后很多，但上线时间并没有做合理调整，所以测试时间被压缩很多，造成上线风险较大。 | 建议：全面考虑原型需求提交进度、需求变更、开发进度、测试进度等多方面因素，合理调整上线时间，保证产品质量。
移动应用部（唯医/医鼎） | 一季度 | 解决中 | 后台&前端&测试 | 后台&前端&测试 | 各端信息不同步 | 造成各端开发进度不一致，对产品理解，技术方案不统一 | 解决办法： 1.建立项目晨会机制，晨会中同步各端信息 2.重要技术方案，需要各端讨论制定
移动应用部 | 一季度 | 解决中 | 产品&后台&前端&测试 | 产品&后台&前端&测试 | 项目流程不顺 | 产品，后台，前端同时进行，造成效率低下，前期工作不饱满，后期任务量剧增，实际开发时间压缩，产品质量下降，上线当天加班很晚并还在处理bug | 解决办法： 1.产品，交互，设计先行，在上一个迭代完成，并按时提交，review，统一制定开发计划和优先级划分 2.后台根据开发计划和优先级，书写接口文档和部分接口开发，并review；前端根据开发计划和优先级，设计架构，通用模块开发，部分UI开发；测试书写测试用例 3.后端/前端根据开发计划和优先级，进行开发，并根据测试用例进行自测 4.分阶段提交模块进行测试&debug 5.模块开发完成，联调，整体提交测试&debug 6.针对IOS，提前进行提审
移动应用部 | 一季度 | 解决中 | 前端 | 前端 | 历史遗留bug过多 | 影响上线质量 | 解决方案： 1.开始期间，增强自测，自己跑test case 2.每天上传代码，并code review 3.严格按照代码规范，架构规范coding 4.出现bug后，及时处理

## 系统应用部
部门名称（具体问题部门） | 时间段 | 是否解决（是／否） | 关联性(本部门／跨部门名称) | 相关人员 | 问题 | 问题场景描述 | 解决方法及提议 | 实际解决方法
测试部（唯医业务线） | 一季度 | 否 | 系统应用部 | 系统应用部 | 唯医消息徽标显示错误 | 徽标显示未读数与实际未读数不一致，导致用户把所有的消息都点击为已读依然显示徽标 | 重新初始化数据
测试部（唯医业务线） | 一季度 | 否 | 系统应用部 | 系统应用部 | 唯医无接口文档 | 无接口文档，无法让新来同事快速熟悉，老员工定位问题的效率也很低 | 补全更新接口文档
测试部(性能测试组） | 一季度 | 否 | 性能测试部、系统研发部 | 马冲 | 获取朋友圈数据接口响应时间慢 | /customer/trends/v3/getMapList 获取朋友圈数据接口响应时间慢 | 封装数据从redis中获取（CustomerTrendsServiceimpl.getFormatPublishData）包括、视频、文库、话题、病例、附件等信息都可以改造成redid中读取
测试部(性能测试组） | 一季度 | 否 | 性能测试部、系统研发部 | 王英斌 | 获取评论接口存在jvm内存使用100%且不释放问题 | /customer/review/insite/v2/getMapList 获取评论接口存在jvm内存使用100%且不释放问题 | 优化代码
测试部(性能测试组） | 一季度 | 否 | 性能测试部、系统研发部 | 李运红，李佳乐 | Solr接口并发测试时报OutOfMemoryError | 由于之前测试solr性能测试时遇到过OutOfMemoryError问题，这个问题在近期我会在重新对solr接口进行测试，来进一步定位问题 | 目前没有线上的solr环境，一直没有进行复测，希望能解决环境问题
测试部(性能测试组） | 一季度 | 否 | 性能测试部、系统研发部 | 系统应用部 | 医鼎：评论-对划线接口并发时接口报time out,接口响应时间很长 | 评论-对划线接口并发时接口报time out,接口响应时间很长 | 优化代码
测试部(性能测试组） | 一季度 | 否 | 性能测试部、系统研发部 | 系统应用部 | 医鼎：获取搜索结果-多资源单排、获取习题的推荐视频、课程终端页接口响应时间长 | 获取搜索结果-多资源单排、获取习题的推荐视频、课程终端页接口响应时间长（rds数据库未优化情况下） | 优化代码,优化rds
自动化测试部（唯医） | 一季度 | 解决中 | 后台&测试 | 后台&测试 | solr搜索带数字匹配问题 | 部分带数字搜索结果未和预期一致 | 解决办法： 1.找后台重现问题，判断为搜索逻辑问题，并提出更正 2.提高搜索逻辑性，加入各种条件潘丹
系统应用部 | 一季度 | 解决中 |  |  | 招聘 | 1.部门人员数量不能满足现有公司发展要求，需要招聘 2.面试邀请：113人;应聘人员：51人;入职人员：2人; 未参加面试：距离太远;电话关机;电话挂断;已找到工作;不打算换工作 面试失败：面试职位与实际不符;工作经验不满足;不打算考虑医疗;考虑中，邮件已发 入职率低 | 1.打电话，邀约面试中者，要掌握话语话术。 2.简历信息匹配度高的做好特别标注，可以作为邀约重点对象，长期跟踪。 3.邀约未来面试的，作为二次回访，当天规定时间未来面试的，可以一一拨打回访电话，争取再次预约。
系统应用部 | 一季度 |  |  |  | phabricator代码审核工具已搭建完成。是否可以启用需android部门确认。 | 搭建了一个phabricator代码审核平台，是否可以投入使用需要android部门进一步确认。 | 尽快找时间和android部门进行沟通确认
移动应用部（唯医） | 一季度 | 解决中 | 后台 | 后台 | 搜索唯医接口没有文档 | 有文档，可以帮助我们理解接口，有助于提高效率和质量 | 解决办法： 1.找后台调接口，抓数据 2.补全文档
移动应用部（会诊） | 一季度 | 解决中 | 产品&后台 | 产品&后台 | 产品，后台人员不足 | 患者，分诊，医生端开发无法并行，前端人员前期无法满负荷工作，后期工作量加大，会造成效率低下质量下降，同时测试压力也会加大 | 解决办法： 1.三端交叉并行 2.前端书写接口文档，后台review 3.提高后台开发速度 4.产品分模块提交
测试部(性能测试组） | 一季度 | 否 | 性能测试部、系统研发部 | 马冲 | 获取朋友圈数据接口响应时间慢 | /customer/trends/v3/getMapList 获取朋友圈数据接口响应时间慢 | 封装数据从redis中获取（CustomerTrendsServiceimpl.getFormatPublishData）包括、视频、文库、话题、病例、附件等信息都可以改造成redid中读取
测试部(性能测试组） | 一季度 | 否 | 性能测试部、系统研发部 | 王英斌 | 获取评论接口存在jvm内存使用100%且不释放问题 | /customer/review/insite/v2/getMapList 获取评论接口存在jvm内存使用100%且不释放问题 | 优化代码
测试部(性能测试组） | 一季度 | 否 | 性能测试部、系统研发部 | 李运红，李佳乐 | Solr接口并发测试时报OutOfMemoryError | 由于之前测试solr性能测试时遇到过OutOfMemoryError问题，这个问题在近期我会在重新对solr接口进行测试，来进一步定位问题 | 目前没有线上的solr环境，一直没有进行复测，希望能解决环境问题
测试部(性能测试组） | 一季度 | 否 | 性能测试部、系统研发部 | 系统应用部 | 医鼎：评论-对划线接口并发时接口报time out,接口响应时间很长 | 评论-对划线接口并发时接口报time out,接口响应时间很长 | 优化代码
测试部(性能测试组） | 一季度 | 否 | 性能测试部、系统研发部 | 系统应用部 | 医鼎：获取搜索结果-多资源单排、获取习题的推荐视频、课程终端页接口响应时间长 | 获取搜索结果-多资源单排、获取习题的推荐视频、课程终端页接口响应时间长（rds数据库未优化情况下） | 优化代码,优化rds
自动化测试部（唯医） | 一季度 | 解决中 | 后台&测试 | 后台&测试 | solr搜索带数字匹配问题 | 部分带数字搜索结果未和预期一致 | 解决办法： 1.找后台重现问题，判断为搜索逻辑问题，并提出更正 2.提高搜索逻辑性，加入各种条件潘丹

## 测试部
部门名称（具体问题部门） | 时间段 | 是否解决（是／否） | 关联性(本部门／跨部门名称) | 相关人员 | 问题 | 问题场景描述 | 解决方法及提议 | 实际解决方法
测试部（会诊业务线） | 一季度 | 否 | 产品部、测试部、前端和后台研发 | 产品部、测试部、前端和后台研发 | 测试时间被压缩。 | 由于各种原因导致提测时间延后很多，但上线时间并没有做合理调整，所以测试时间被压缩很多，造成上线风险较大。 | 建议：全面考虑原型需求提交进度、需求变更、开发进度、测试进度等多方面因素，合理调整上线时间，保证产品质量。
自动化测试部 | 一季度 | 解决中 | 测试 | 测试 | 医鼎IOS UI测试未实现落地 | ios版本更新，相关自动化技术更迭相对缓慢 | 解决办法： 1.用已有技术应付版本更迭，利用业余时间研习新技术的开展实施 2.落地已有项目的IOS UI测试，在后期迭代中逐步实践新技术可能存在的技术风险
自动化测试部 | 一季度 | 解决中 | 测试 | &测试 | mock接口测试未实现落地 | 模拟数据mock测试因人员紧张，工作繁重等问题，未实现落地 | 解决办法： 1.招聘新人处理基础研发测试工作 2.对现有可mock接口进行测试，实现落地，提前遇知项目风险

## 产品部
部门名称（具体问题部门） | 时间段 | 是否解决（是／否） | 关联性(本部门／跨部门名称) | 相关人员 | 问题 | 问题场景描述 | 解决方法及提议 | 实际解决方法
| 一季度 | 否 | 设计部 | 设计部 | 设计稿变更通过邮件通知，但未告知被下线或被替换内容 | 设计稿变更通过邮件通知，只能了解新增的设计稿，原有被删除或替换的设计稿未能告知，不能做新旧对比。 | 建议在设计稿更新过程中，做好版本控制工作。结果重要，过程也同样重要 | 实际解决方法
测试部（唯医业务线） | 一季度 | 否 | 产品&设计 | 产品&设计 | 需求文档没有统一呈现 | 原型、交互、设计稿文档分开呈现，一个功能点要分别解读三种文档，开发及测试容易造成疏漏 | 尽量将原型与交互稿整合在一起，形成统一文档，避免多处去解读造成错漏 | 唯医已经是原型、交互同一了
测试部（医栈业务线） | 一季度 | 否 | 跨部门 | 产品&后台&前端&测试 | 迭代计划中新功能的滞后性； | 当前迭代即将结束，下一迭代计划功能、原型等没有提前完成；导致开发人员业务功能开发出现部分空档期； | 商议迭代开始，就进行下一迭代的计划，并后续进行原型设计稿等工作跟进和出具； | 目前产品需求是提取1-2版本提供
测试部（医栈业务线） | 一季度 | 否 | 跨部门 | 产品&后台&前端&测试 | 部分需求无计划性； | 部分需求时间关键点前期不确定，后期突然要上线，打乱原有计划，造成延期； | 1、新增需求提前公开时间计划，在制定的第一时间及时通知所有相关人员； 2、面对突然的需求或决定，根据优先级决定是否打乱原有计划配合； 3、极重要机突然的需求只能无条件服从； | 需求的多数增加决策不是来自产品
测试部（会诊业务线） | 一季度 | 解决中 | 产品部、测试部、前端和后台研发 | 产品部、测试部、前端和后台研发 | 会诊项目患者端、分诊平台原型呈现形式与内容问题。 | 1、患者端与分诊平台原型一直采用图片方式，开发人员和测试人员阅读十分不便降低了工作效率。 2、需求问题调整不及时，会议确认的问题没有及时修改在原型上，导致开发按照原型做了错误功能。 3、需求变更没有正规流程，造成各方面人员获得信息不统一。 4、变更或修改的需求，在需求图片上展示不明确。 | 建议： 1、患者端、分诊平台后续需求设计文稿采用医生端的链接方式展示。 2、变更内容新起一页标注好修改日期，修改内容进行标注，做好版本控制，减少项目风险 3、及时修改变更内容并通知所有相关人员。 4、需求变更需要提交redmine并添加相关人员跟踪。 | 原型方式产品部正在规范，呈现方式后续会不断收集各方反馈进行优化 变更已经进一步完善要求
测试部（会诊业务线） | 一季度 | 否 | 产品部、测试部、前端和后台研发 | 产品部、测试部、前端和后台研发 | 测试时间被压缩。 | 由于各种原因导致提测时间延后很多，但上线时间并没有做合理调整，所以测试时间被压缩很多，造成上线风险较大。 | 建议：全面考虑原型需求提交进度、需求变更、开发进度、测试进度等多方面因素，合理调整上线时间，保证产品质量。
移动应用部 | 一季度 | 解决中 | 产品&后台&前端&测试 | 产品&后台&前端&测试 | 产品/后台接口变更，通知不及时 | 开发测试人员都是以产品文档为基础，一旦没有及时更新产品文档并及时告知，会造成开发测试无用功，效率低下等问题 | 解决办法： 1.及时更新产品/接口文档，并明确标识 2.发redmine告知相关人员 3.建立项目晨会机制，最好产品参加，会上统一口头告知更改
移动应用部（唯医/医鼎） | 一季度 | 解决中 | 产品&后台&前端 | 产品&后台&前端 | 需求发起入口不统一 | 如果入口不统一，会造成需求混乱，各端信息不同步，需求无法更好向上游OKR靠拢 | 解决办法： 1.所有需求统一产品入口 2.建立项目晨会机制，晨会中同步各端信息 | 产品尽量在控制需求入口
移动应用部 | 一季度 | 解决中 | 产品&后台&前端&测试 | 产品&后台&前端&测试 | 项目流程不顺 | 产品，后台，前端同时进行，造成效率低下，前期工作不饱满，后期任务量剧增，实际开发时间压缩，产品质量下降，上线当天加班很晚并还在处理bug | 解决办法： 1.产品，交互，设计先行，在上一个迭代完成，并按时提交，review，统一制定开发计划和优先级划分 2.后台根据开发计划和优先级，书写接口文档和部分接口开发，并review；前端根据开发计划和优先级，设计架构，通用模块开发，部分UI开发；测试书写测试用例 3.后端/前端根据开发计划和优先级，进行开发，并根据测试用例进行自测 4.分阶段提交模块进行测试&debug 5.模块开发完成，联调，整体提交测试&debug 6.针对IOS，提前进行提审 | 唯医、医栈已开设提前技术1-2个版本
移动应用部 | 一季度 | 解决中 | 产品 | 产品 | 需求零碎，变动过快 | 频繁变动影响产品质量和架构体系 | 解决办法： 1.需求制定和变更，要慎重check 2.小步快跑，迭代试错 3.用数据验证需求
移动应用部（会诊） | 一季度 | 解决中 | 产品&后台 | 产品&后台 | 产品，后台人员不足 | 患者，分诊，医生端开发无法并行，前端人员前期无法满负荷工作，后期工作量加大，会造成效率低下质量下降，同时测试压力也会加大 | 解决办法： 1.三端交叉并行 2.前端书写接口文档，后台review 3.提高后台开发速度 4.产品分模块提交 | 产品人员已补充
学术发展部 | 1-4月 | 解决中 | 学术部、运营部、产品部、技术部 | 沈忠美 | 后台前台搜索功能不完善 | 1.学术部需要对学术体系框架内容进行搜索与导出进行审核及梳理，发现后台搜索功能只支持一个关键词，完全无法满足搜索及分类需求； 2.运营部希望通过搜索导出相关专题资源，来搭建专题，导出内容十分不准确； 3.除了后台，前台的搜索功能也是持续被用户抱怨的一个永恒话题； | 1.后台导出资源可更换平台，利用BDP平台，通过不同关键词的切换搜索出想要的内容，但仍存在不精准或遗漏资源的问题。 2.加强搜索功能的优化 | 产品已设立独立的后台组进行后台功能设计
学术发展部 | 2－3月 | 解决中 | 学术部、产品部、技术部 | 沈忠美 | 平台上的内容，体系结构不清晰，内容堆砌无序，无法精准搜索到。 | 比如我是一个关节外科低层级医生，属于刚入门，我想知道，关节外科，我应该学习哪些内容？那么我会去唯医网上找，发现全都是资源的堆砌，没有真正我想要的结构鲜明的教育资源。 | 已计划开发体系化课程的产品，目前后台已开发完成，前台上线时间计划在6月底可完成，关于内容的填充，还有待专家的资源审核结果以及定制课程的补充。 | 正在技术开发中
EMC5书籍项目 | 1-3月 | 否 | 学术部、产品部、技术部 | 沈忠美 | 1.工作经验不足：纸质或电子版所有人员都缺乏经验 2.排版工具选择错误； 3.录入方法选择错误； 4.信息不透明或不透明，部门间沟通不足 5.人员变更，导致交接不顺畅； | 1.经验不丰富，导致很多工作多次反工，极大降低工作效率； 2.由于后台上传需求，需要用word文档上传，导致于排版也改为了word文档排版，word文档毕竟不是专业的排版工具软件，所以存在排版跑位或存在色差排版效率不高的问题； 3.录入方法yongword上传的方式，比直接复制黏贴的手动录入的效率低 4.开发根据实际开发过程所产生的需求变更未和业务或产品沟通，导致信息不同步，或者导致相关联工作的效率降低， 5.由于开发，测试等人员变更，导致后来接手工作的同事在填坑，也使得整体的工作进度变慢，目前还有些未解决的问题，如banner位和动态入口位添加电子书入口后，从app中点击进去会跑到H5页面，这样看起来像bug；还有作者显示问题：如唯医小编，需要改为AAOS | 1.总结经验，为下次相似工作提供参考； 2.建议今后还是严格使用专业的排版工具，不用word排版 3.录入方式如果无法实现智能录入，不如传统手工录入 4.加强项目制管理，及有专门项目管理的人员跟进每个环节 5.无解，只能做好备份,开发部门尽快根据业务和产品需求尽快完善产品功能 | 产品已经进最大力了
Fellowship | 1-4月 | 否 | 学术部 | 钱娱 | 2016年出问题学员一直解决起来进度非常慢，尤其是NASS，AAHKS两大组织， | NASS和AAHKS两大组织都存在对方导师不回学员邮件情况，而且和组织反复邮件了非常多次，问题一直未解决，除了邮件反复沟通，电话沟通或者国际会议当面沟通也沟通了几次，仍无太大进展，这样很容易造成项目负责人的心理疲惫及缺乏成就感，加之国内学员的不理解，经常带着情绪沟通，也许这也和项目员工离职率高有一定关系。 | 1.改变项目模式，比如对学员守则进行改革，更加严格规范学员的纪律性，或者想办法绕开国际组织，直接与国际中心取得直接联系，减少中间沟通成本； 2.增加国内fellow的交流，让老学员帮新学员提供更多的出国经验，以保证学员出国的顺利进行 3.对国外中心进行质量评估，对以往评价不好，或配合度不高的中心进行除名处理，尽可能避免再次将学员送往配合度不高的中心 4.适当减少学员数量，避免负荷过重导致学员安排与国际中心的fellowship安排冲突 | 此问题请与学术伙伴沟通
Fellowship | 1-3月 | 否 | 学术部、产品、技术 | 钱娱 | fellowship改版，无fellowship的手机页面 | 没次在公布fellowship报名时，在微信链接入口添加的都是网页端，看着很丑，像是出现了bug一样，也显得我们平台不专业 | 建议尽快增加app版 | 产品以安排人员处理过，需求已经梳理好，但无人开发

## 视频部
部门名称（具体问题部门） | 时间段 | 是否解决（是／否） | 关联性(本部门／跨部门名称) | 相关人员 | 问题 | 问题场景描述 | 解决方法及提议 | 实际解决方法
视频部 | 2017.1-3月 | 否 | 本部门 | 剪辑人员 | 电脑内存不够，导致剪辑速度下降 | ①电脑反应慢，剪辑速度跟不上，30分钟视频导出延长至1-2小时 ②AE包装渲染从30分钟延长至2小时

## 技术部
部门名称（具体问题部门） | 时间段 | 是否解决（是／否） | 关联性(本部门／跨部门名称) | 相关人员 | 问题 | 问题场景描述 | 解决方法及提议 | 实际解决方法
视频部 | 2017.2-4月 | 否 | 技术部 | 王亮、张腾 | 直播视频手机端视频呈现问题 | 唯医手机APP自动播放后台接入的信号，直播后台并未点击开始
测试部（唯医业务线） | 一季度 | 否 | 技术部 | 技术部 | 缺陷未及时跟踪解决 | 上线前当前项目的bug状态更新不够实时；遗留缺陷存在‘被搁置’的情况 | 当前版本缺陷控制在一定比例内， 不同项目酌情勘定；以往版本缺陷遗漏期限不超过一个月。
运营部 | Q1 | 否 | 系统IT部门 |  | 网速太慢影响工作效率 | 因工作需要需观看视频，上传文档等，经常因为办公室网络较差，出现多次上传，或者周末回家上传的情况
学术发展部 | 1-4月 | 否 | 学术部、运营部、产品部、技术部 | 沈忠美 | 后台前台搜索功能不完善 | 1.学术部需要对学术体系框架内容进行搜索与导出进行审核及梳理，发现后台搜索功能只支持一个关键词，完全无法满足搜索及分类需求； 2.运营部希望通过搜索导出相关专题资源，来搭建专题，导出内容十分不准确； 3.除了后台，前台的搜索功能也是持续被用户抱怨的一个永恒话题； | 1.后台导出资源可更换平台，利用BDP平台，通过不同关键词的切换搜索出想要的内容，但仍存在不精准或遗漏资源的问题。 2.加强搜索功能的优化
学术发展部 | 2－3月 | 否 | 学术部、产品部、技术部 | 沈忠美 | 平台上的内容，体系结构不清晰，内容堆砌无序，无法精准搜索到。 | 比如我是一个关节外科低层级医生，属于刚入门，我想知道，关节外科，我应该学习哪些内容？那么我会去唯医网上找，发现全都是资源的堆砌，没有真正我想要的结构鲜明的教育资源。 | 已计划开发体系化课程的产品，目前后台已开发完成，前台上线时间计划在6月底可完成，关于内容的填充，还有待专家的资源审核结果以及定制课程的补充。
EMC5书籍项目 | 1-3月 | 否 | 学术部、产品部、技术部 | 沈忠美 | 1.工作经验不足：纸质或电子版所有人员都缺乏经验 2.排版工具选择错误； 3.录入方法选择错误； 4.信息不透明或不透明，部门间沟通不足 5.人员变更，导致交接不顺畅； | 1.经验不丰富，导致很多工作多次反工，极大降低工作效率； 2.由于后台上传需求，需要用word文档上传，导致于排版也改为了word文档排版，word文档毕竟不是专业的排版工具软件，所以存在排版跑位或存在色差排版效率不高的问题； 3.录入方法yongword上传的方式，比直接复制黏贴的手动录入的效率低 4.开发根据实际开发过程所产生的需求变更未和业务或产品沟通，导致信息不同步，或者导致相关联工作的效率降低， 5.由于开发，测试等人员变更，导致后来接手工作的同事在填坑，也使得整体的工作进度变慢，目前还有些未解决的问题，如banner位和动态入口位添加电子书入口后，从app中点击进去会跑到H5页面，这样看起来像bug；还有作者显示问题：如唯医小编，需要改为AAOS | 1.总结经验，为下次相似工作提供参考； 2.建议今后还是严格使用专业的排版工具，不用word排版 3.录入方式如果无法实现智能录入，不如传统手工录入 4.加强项目制管理，及有专门项目管理的人员跟进每个环节 5.无解，只能做好备份,开发部门尽快根据业务和产品需求尽快完善产品功能
Fellowship | 1-3月 | 否 | 学术部、产品、技术 | 钱娱 | fellowship改版，无fellowship的手机页面 | 没次在公布fellowship报名时，在微信链接入口添加的都是网页端，看着很丑，像是出现了bug一样，也显得我们平台不专业 | 建议尽快增加app版
测试部（医鼎业务线） | 一季度 | 否 | 研发部门 | 研发部门 | 开发自测意识弱，完全依赖测试 | 功能模块开发完成便提交测试，但未能达到提测标准，严重问题显而易见，自测完全可以发现。 | 建立开发自测流程，减少明显错误，测试工作重点关注深层次问题。

## 学术部
部门名称（具体问题部门） | 时间段 | 是否解决（是／否） | 关联性(本部门／跨部门名称) | 相关人员 | 问题 | 问题场景描述 | 解决方法及提议 | 实际解决方法
测试部（唯医业务线） | 一季度 | 否 | 学术部 | 学术部 | 前后台运营项目功能配置多次重复培训讲解 | 协同部门对接人员变动，工作交接不周全；协同部门内部分享沉淀工作未有效开展 | 建议： 1. 当协同部门定期做好内部知识分享，总结沉淀工作，并适时开展轮岗工作，做好人员备份，降低人员异动带来的交接风险
学术发展部 | 1-4月 | 否 | 学术部、人力资源部 | 沈忠美 | 医学背景人员缺乏 部门内人员很难互相备份，抗人员离职风险高 | 1.所有专业性工作，无可替代人选，都得管理者既做执行又做管理，导致没法很好的把握大局； 2.只要有人离职，就出现断档现象，完全无人备份。 | 1.HR加强招聘 2.加强人员备份
学术发展部 | 1-4月 | 否 | 学术部、运营部、产品部、技术部 | 沈忠美 | 后台前台搜索功能不完善 | 1.学术部需要对学术体系框架内容进行搜索与导出进行审核及梳理，发现后台搜索功能只支持一个关键词，完全无法满足搜索及分类需求； 2.运营部希望通过搜索导出相关专题资源，来搭建专题，导出内容十分不准确； 3.除了后台，前台的搜索功能也是持续被用户抱怨的一个永恒话题； | 1.后台导出资源可更换平台，利用BDP平台，通过不同关键词的切换搜索出想要的内容，但仍存在不精准或遗漏资源的问题。 2.加强搜索功能的优化
学术发展部 | 2－3月 | 否 | 学术部、产品部、技术部 | 沈忠美 | 平台上的内容，体系结构不清晰，内容堆砌无序，无法精准搜索到。 | 比如我是一个关节外科低层级医生，属于刚入门，我想知道，关节外科，我应该学习哪些内容？那么我会去唯医网上找，发现全都是资源的堆砌，没有真正我想要的结构鲜明的教育资源。 | 已计划开发体系化课程的产品，目前后台已开发完成，前台上线时间计划在6月底可完成，关于内容的填充，还有待专家的资源审核结果以及定制课程的补充。
EMC5书籍项目 | 1-3月 | 否 | 学术部、产品部、技术部 | 沈忠美 | 1.工作经验不足：纸质或电子版所有人员都缺乏经验 2.排版工具选择错误； 3.录入方法选择错误； 4.信息不透明或不透明，部门间沟通不足 5.人员变更，导致交接不顺畅； | 1.经验不丰富，导致很多工作多次反工，极大降低工作效率； 2.由于后台上传需求，需要用word文档上传，导致于排版也改为了word文档排版，word文档毕竟不是专业的排版工具软件，所以存在排版跑位或存在色差排版效率不高的问题； 3.录入方法yongword上传的方式，比直接复制黏贴的手动录入的效率低 4.开发根据实际开发过程所产生的需求变更未和业务或产品沟通，导致信息不同步，或者导致相关联工作的效率降低， 5.由于开发，测试等人员变更，导致后来接手工作的同事在填坑，也使得整体的工作进度变慢，目前还有些未解决的问题，如banner位和动态入口位添加电子书入口后，从app中点击进去会跑到H5页面，这样看起来像bug；还有作者显示问题：如唯医小编，需要改为AAOS | 1.总结经验，为下次相似工作提供参考； 2.建议今后还是严格使用专业的排版工具，不用word排版 3.录入方式如果无法实现智能录入，不如传统手工录入 4.加强项目制管理，及有专门项目管理的人员跟进每个环节 5.无解，只能做好备份,开发部门尽快根据业务和产品需求尽快完善产品功能
Fellowship | 1-4月 | 否 | 学术部 | 钱娱 | 2016年出问题学员一直解决起来进度非常慢，尤其是NASS，AAHKS两大组织， | NASS和AAHKS两大组织都存在对方导师不回学员邮件情况，而且和组织反复邮件了非常多次，问题一直未解决，除了邮件反复沟通，电话沟通或者国际会议当面沟通也沟通了几次，仍无太大进展，这样很容易造成项目负责人的心理疲惫及缺乏成就感，加之国内学员的不理解，经常带着情绪沟通，也许这也和项目员工离职率高有一定关系。 | 1.改变项目模式，比如对学员守则进行改革，更加严格规范学员的纪律性，或者想办法绕开国际组织，直接与国际中心取得直接联系，减少中间沟通成本； 2.增加国内fellow的交流，让老学员帮新学员提供更多的出国经验，以保证学员出国的顺利进行 3.对国外中心进行质量评估，对以往评价不好，或配合度不高的中心进行除名处理，尽可能避免再次将学员送往配合度不高的中心 4.适当减少学员数量，避免负荷过重导致学员安排与国际中心的fellowship安排冲突
Fellowship | 1-3月 | 否 | 学术部、产品、技术 | 钱娱 | fellowship改版，无fellowship的手机页面 | 没次在公布fellowship报名时，在微信链接入口添加的都是网页端，看着很丑，像是出现了bug一样，也显得我们平台不专业 | 建议尽快增加app版

## 业务发展部
部门名称 （具体问题部门） | 时间段 | 是否解决（是／否） | 关联性(本部门／跨部门名称) | 相关人员 | 问题 | 问题场景描述 | 解决方法及提议 | 实际解决方法
业务发展部 | 20170101-20170331 | 否 | 本部门 | 业务发展部 | 中国骨科菁英会-商标注册 | 1. 团体注册需跟进
业务发展部 | 20170101-20170331 | 否 | 本部门 | 人力资源部 | 工作中体现的人手不足

## 运营部
部门名称（具体问题部门） | 时间段 | 是否解决（是／否） | 关联性(本部门／跨部门名称) | 相关人员 | 问题 | 问题场景描述 | 解决方法及提议 | 实际解决方法
运营部 | Q1 | 否 | 本部门 |  | 人员梯队未建立完成 | 运营经理等中高端人员没有，实习生等基础工作较多 | 多开辟招聘渠道，挖掘中高端人员，
运营部 | 20170301-至今 | 是 |  |  | 唯医风云人物整体重视度不够 | 风云人物是唯医的标杆型盛典，但整体从公司层面和部门侧面都重视不够，导致方案除颁奖模式之外无太大亮点，需继续优化 | 已召集公司脑洞比较大的伙伴一起考虑

## 人力资源部
部门名称 （具体问题部门） | 时间段 | 是否解决（是／否） | 关联性(本部门／跨部门名称) | 相关人员 | 问题 | 问题场景描述 | 解决方法及提议 | 实际解决方法
业务发展部 | 20170101-20170331 | 否 | 本部门 | 人力资源部 | 工作中体现的人手不足
学术发展部 | 1-4月 | 否 | 学术部、人力资源部 | 沈忠美 | 医学背景人员缺乏 部门内人员很难互相备份，抗人员离职风险高 | 1.所有专业性工作，无可替代人选，都得管理者既做执行又做管理，导致没法很好的把握大局； 2.只要有人离职，就出现断档现象，完全无人备份。 | 1.HR加强招聘 2.加强人员备份

## 统计
部门 | 数量
移动应用部 | 6
系统应用部 | 18
测试部 | 3
产品部 | 17
视频部 | 1
技术部 | 8
学术部 | 7
业务发展部 | 2
运营部 | 2
人力资源部 | 2
66