## Sheet1
0044 | 第一季度 | 运营部 |  | 产品部&系统应用部 | PK赛前后台开发问题导致工作效率极其低下 | 因各部门人员均出现交接，导致开发出的后台产品，在分数导出、前台展示等环节，均出现需手动提需求进行导出，人工手动计算，人工手动分发专家打分的情况，造成多次重复工作， | 目前工作已接近尾声，需在项目复盘时全面总结问题，避免再次出现此类情况 | 已解决
0123 | 第三季度 | 运营部 | 唯医(医鼎) | 业务发展部&视频部&运营部 | 各项目、会议、内容进度不一致，整体运营困难 | 项目类负责人对项目认识不到位，关键项目节点及对应内容无法准确、准时提供；会议类内容变动情况很多，稿件质量、压稿问题严重；内容质量差。 | 1、建立培训机制 2、提前1周与新媒体沟通会议类进展；提前3~5天提供稿件； 3、强化医生沟通，尝试新内容形式 | 未解决 | UED：此问题与本部门无关，请细化 | 等待沟通
0124 | 第三季度 | 运营部 | 唯医(医鼎) | 产品部 | 对医学生尚未规范如何填写学校名称。 | 医学生填写的学校格式很随意，不利于后续数据追踪。 | 建议将学校信息从填空题改为选择题，前期筛选出全国医学院校的规范名称，让医学生可以自行查找选择。 | 未解决 | 产品部：进一步加强和运营沟通
0143 | 第三季度 | 视频 | 唯医(医鼎) | 产品部 | 后台替换视频，手机端和电脑端不能同步更新 | 后台替换视频，视频转码生成后，电脑端和手机端不能同步更新，手机端要过24小时后才有更新。 | 替换视频电脑和手机端同步更新 | 正在解决 | 将问题已反馈产品部刘百锋，他与技术沟通后给予反馈，目前等待中
0144 | 第三季度 | 视频 | 唯医(医鼎) | 运营部 | 定制课程：骨课大讲堂&菁英课堂重新进行内容包装及运营规划 | 菁英课堂与骨课大讲堂重新进行内容包装，第三季度开始的菁英课堂和骨科大讲堂需要运营部重新规划所有流程，视频部需要配合菁英课堂和骨课大讲堂制定出新的视频制作模板。 | 视频组需要配合的具体内容： 1、菁英课堂与骨课大讲堂的数据反馈给沈忠美。 2、去年菁英课堂待审核的名单给到运营部。 3、7月底剪辑组和拍摄组制定新的菁英课堂拍摄剪辑标准。 4、菁英课堂运营找个别老师进行试点，期间需要视频部一个同事跟随业务对拍摄要求进行详尽介绍 | 正在解决 | 视频部：完成项： 1：菁英课堂待完成数据整理给到运营。 2：菁英课堂与骨课大讲堂所有数据给到学术部。 3、菁英课堂和骨课大讲堂正在重新包装，增加互动环节，做初步策划方案。运营部：正在改进，时间节点（）
0148 | 第三季度 | 业务发展部 | 唯医(医鼎) | 视频部 | 视频上线反馈机制 | 关于视频具体上线的时间，反馈机制的细化，包括具体反馈的时间，上线内容的审核标准等内容。 | 已与视频沟通，所有出口及优先级都指定姚昊天作对接人，完善反馈机制的时间，统一出口 | 已解决