## 唯医周汇总
2017.07.3-07.7
项目 | 起止时间 | 任务描述 | 负责人 | 计划 工时 | 实际 工时 | 计划 目标 | 完成 情况 | 执行详情 | 备注
唯医 | 7.3-7.4 | 1、PC系列课代码整理、逻辑交互细化、自测 | 张恒 | 16 | 16 | 100% | 100%
唯医 | 7.5-7.7 | 1、联调PC榜单接口 | 张恒 | 24 | 24 | 100% | 100%

## 唯医下周计划
2017.07.10-07.14
项目 | 起止时间 | 任务描述 | 负责人 | 计划 工时 | 实际 工时 | 计划 目标 | 完成 情况 | 执行详情 | 备注
唯医 | 7.10-7.12 | 1、PC榜单代码整理、逻辑交互细化、自测 | 张恒 | 24 | 24 | 100%
唯医 | 7.13-7.14 | 1、PC榜单提测 |  | 16 | 16 | 50%