## 唯医周汇总
2017.07.3-07.7
项目 | 起止时间 | 任务描述 | 负责人 | 计划 工时 | 实际 工时 | 计划 目标 | 完成 情况 | 执行详情 | 备注
唯医 | 7.17-7.19 | 1、PC榜单测试 | 张恒 | 24 | 24 | 100%
唯医 | 7.20-7.21 | 1、PC榜单上线 、跟进线上测试 |  | 24 | 24 | 50% |  | 测试未完成

## 唯医下周计划
2017.07.10-07.14
项目 | 起止时间 | 任务描述 | 负责人 | 计划 工时 | 实际 工时 | 计划 目标 | 完成 情况 | 执行详情 | 备注
唯医 | 7.24-7.25 | 1、PC榜单上线 、跟进线上测试 |  | 16 | 16 | 100% |  |  | 等待完成测试
唯医 | 7.26-7.28 | 1、checkPC多中心研究需求交互 2、PC多中心研究前端逻辑开发 |  | 24 | 24 | 30%