## 本周详细周报
2017.07.31-08.4
项目 | 起止时间 | 任务描述 | 负责人 | 计划 工时 | 实际 工时 | 计划 目标 | 完成 情况 | 执行详情 | 备注
唯医 | 8.7-8.11 | 业务类工作 | 张恒 | 40 | 40 | 100% | 100% | 跟踪PC系列课线下测试
医鼎 | 8.7-8.11 | 业务类工作 | 张恒 | 40 | 40 | 100% | 100% | PC课程终端页视频插件从第三方替换为pass平台代码

## 下周计划
2017.08.14-08.18
项目 | 起止时间 | 任务描述 | 负责人 | 计划 工时 | 实际 工时 | 计划 目标 | 完成 情况 | 执行详情 | 备注
唯医 | 8.14-8.18 | 业务类工作 | 张恒 | 40 |  | 100% | 100% | PC系列课上线并跟踪线上测试
医鼎 | 8.14-8.18 | 业务类工作 | 张恒 | 40 |  | 100% | 100% | PC课程终端页视频插件从第三方替换为pass平台代码，提测