## 本周详细周报
2017.08.29-09.1
项目 | 起止时间 | 任务描述 | 负责人 | 计划 工时 | 实际 工时 | 计划 目标 | 完成 情况 | 执行详情 | 备注
医鼎 | 8.29-8.30 | 发现改版前端开发 | 张恒 | 40 | 16 | 50% | 20% |  | 开发暂停
唯医 | 8.31-9.1 | 唯医认证四证齐全个人中心相关内容前端开发 | 张恒 | 16 | 16 | 30% | 30%

## 下周计划
2017.09.4-09.8
项目 | 起止时间 | 任务描述 | 负责人 | 计划 工时 | 实际 工时 | 计划 目标 | 完成 情况 | 执行详情 | 备注
唯医 | 9.4-9.8 | 唯医认证四证齐全个人中心相关内容前端开发 | 张恒 | 40 |  | 100%
医鼎 | 9.4-9.8 | 医鼎认证四证齐全个人中心相关内容前端开发 | 张恒 | 40 |  | 100%