## 本周详细周报
2017.09.4-09.8
项目 | 起止时间 | 任务描述 | 负责人 | 计划 工时 | 实际 工时 | 计划 目标 | 完成 情况 | 执行详情 | 备注
唯医 | 9.11-9.15 | 唯医认证四证齐全个人中心相关内容自测后提测 | 张恒 | 40 |  | 100% | 80% | 个人中心擅长手术相关需求有较大变更需变更UI、逻辑
医鼎 | 9.11-9.15 | 唯医认证四证齐全个人中心相关内容自测后提测 | 张恒 | 40 |  | 100% | 50% | 先保证唯医顺利上线

## 下周计划
2017.09.4-09.8
项目 | 起止时间 | 任务描述 | 负责人 | 计划 工时 | 实际 工时 | 计划 目标 | 完成 情况 | 执行详情 | 备注
唯医 | 9.18-9.22 | 唯医认证四证齐全个人中心相关内容自测后提测 | 张恒 | 40 |  | 100%