## 本周详细周报
2017.09.4-09.8
项目 | 起止时间 | 任务描述 | 负责人 | 计划 工时 | 实际 工时 | 计划 目标 | 完成 情况 | 执行详情 | 备注
唯医 | 10.9-10.13 | 医鼎个人中心上线并跟踪测试 | 张恒 | 40 |  | 100%
唯医 | 10.9-10.13 | 发现改版前端逻辑开发 | 张恒 | 40 |  | 100%

## 下周计划
2017.09.4-09.8
项目 | 起止时间 | 任务描述 | 负责人 | 计划 工时 | 实际 工时 | 计划 目标 | 完成 情况 | 执行详情 | 备注
唯医 | 10.16-10.20 | 发现改版提测并跟踪测试 | 张恒 | 40 |  | 100%