## App问题清单 - App问题清单
App问题清单
模块 | 问题描述 | 建议 | 问题状态 | 优化结果
发现 | 发现页搜索按钮位置挪动 | 和首页搜索按钮位置一致，即移动至右上角
发布 | 发布影像时，选择照片，照片上圆圈不可点击 | 照片上圆圈与照片都可点击选中
发布 | 发布病例时，如果点击了提醒，没有输入，填写其他内容时仍出现@符号； | 点击“@提醒”按钮，没有输入名字，点击填写其他内容时就不要出现@符号
发布 | “病例”“话题”左上角取消按钮大小不统一 | 取消按钮大小和“病例”中的相同
搜索 | 搜索一个词语无结果时，骨科/手外科的切换弹窗一直出现 | 搜索一个词语无结果时，骨科/手外科的切换弹窗只自动出现一次。点击其它位置，弹窗消失

## Android问题清单
问题描述 | 系统 | 问题状态 | 优化结果
发现 | 发现页搜索按钮位置挪动 | 和首页搜索按钮位置一致，即移动至右上角
发布 | 发布病例时，如果点击了提醒，没有输入，填写其他内容时仍出现@符号； | 点击“@提醒”按钮，没有输入名字，点击填写其他内容时就不要出现@符号
发布 | 点击“病例、“话题”出现页面，键盘出现太快 | 进入页面后0.5s再出现键盘
搜索 | 点击搜索交互 | 点击搜索，进入搜索页键盘自动弹出
搜索 | 搜索页骨科手外科切换不好点击 | 扩大点击区域，文字和三角均可以点击切换

## PC问题清单 - 表格 1-1
PC优化内容
模块 | 页面 | 内容 | 优化解决方案 | 图
发现 | 按类型-右侧筛选 | 点击“全部”没有效果 | 进入页面默认选中“全部”，且点击“全部”按全部筛选 | 二期已修改
| 按专题 | 点击“写下你想看的”，未自动聚焦输入框 | 应自动聚焦
|  | 反馈专题时的取消和离开页面操作 | 反馈专题时，用户点击取消，显示对话框，点击对话框的“btn-确定”时不应当保存输入内容 用户离开页面时，不显示对话框，直接保存内容并显示提示
| 按标签 | 右侧热门标签，鼠标移动至“btn-关注”时，无 hover 效果 | 增加 hover | 非hover效果，鼠标手势效果
| 权威专家 | 申请权威专家，姓名和手机号输入 | 申请权威专家，应自动带入用户姓名和手机号（如有） 且手机号应控制11位，不足或超出时，显示提示“请输入正确的手机号”，提示样式同“首页-登录” | 有填充手机号的逻辑代码，登录成功后手机号未存入cookie
评论 | 评论 | 有评论的列表项，没法直接看下方评论 | 点击“btn-评论”，在输入框下展开评论内容？ UI：输出样式 | 关注btn，手势添加
终端页 | 终端页 | 评分时，鼠标移上去无效果，没有点击欲望 | 随鼠标浮动激活星星 | 效果背景已添加，al-colorFull类名
通用 | 左侧导航 | 小屏情况下，左侧导航扩展时，页面右侧会动 且鼠标在导航栏上移动时，右侧会来回跳 | 修改 bug
| 顶部导航 | 下滑页面时，导航栏会消失 | 始终固定顶部导航栏 | 顶部栏position:fixed
首页 | 首页 | 资源标题缩略错误 | 按列表宽度完整显示
标签终端页 | 标签终端页 | 鼠标置于页面封面图时，始终为可点击状态，但是无可点击内容 | 修改 hover 区域 | css修改
|  | 封面图下，关注的人部分，点击头像无反应 | 点击头像应前往该医生主页 | 需要后台提供跳转链接
搜索 | 搜索结果 | 医师卡片热区问题 | 将“全部”和“医师”tab下的卡片热区扩展至整个卡片，点击整个卡片区域（除关注按钮之外）都应前往该医生主页 | 给关注按钮添加了一个阻止冒泡plugin.follow，104，line