## Web唯医（医鼎）OKR
WEB唯医(医鼎)团队 时间范围： 2017年 4月 至 2017年6月 提交人：何静
计划表 |  |  |  |  | 考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 拜耳活动用户体验最优化 | 拜耳活动各页面秒开，各事件跳转交互连贯无卡顿 | 50% | 100 | 98% | 68 | 69 | 页面优化前端部分已经缩减不必要请求，但是页面请求响应时间还需要后台配合，并且在运营可控制上传的情况下，页面上传图片过大（M，分辨率）的时候也会影响加载速度并且一定情况下会导致h5页面崩溃。尤其在app内嵌h5页面的情况下以上情况最为严重。
|  | 拜耳活动保证上线无bug | 50% |  | 100% | 70 |  | 达到无bug上线
2 | 代码优化 | 在上线前一天完成优化和bug调整，保证无bug迭代上线 | 40% | 100 | 90% | 60 | 61.5 | 在活动新项目实现无bug上线，但是历史bug列表中有几个还未处理完成
|  | 代码注释量占代码比重30% | 30% |  | 95% | 65 |  | 在实际操作中发现30%的代码注释比重较大，已经超越实际可操作性，实际维护中代码注释量在10%-12%最为合适。简单明了，不过于复杂。
|  | 代码支持SPS达到全页面部署覆盖 | 30% |  | 90% | 60 |  | 唯医H5也已经覆盖但是刚刚提测还未上线
WEB唯医(医鼎)团队 时间范围： 2017年 4月 至 2017年6月 提交人：张红达
计划表 |  |  |  |  | 考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 拜耳活动用户体验最优化 | 拜耳活动各页面秒开，并且所有相关跳转没有卡顿 | 30% | 100 | 90% | 60 | 64 | 由于接口请求时间，网络速度原因，导致页面打开和跳转受到一定的影响
|  | 拜耳活动上线无Bug | 40% |  | 100% | 70 |  | 指定日期开发完成，交付测试，测试通过，上线成功。
|  | 保证开发所有页面兼容当下各个浏览器各个版本 | 30% |  | 90% | 60 |  | 由于各个浏览器的兼容性不同，导致一些功能实现起来的效果会有所不同。
2 | 按时高质完成分配的唯医产品迭代任务 | 在指定日期前完成分配任务保证无Bug上线 | 45% | 100 | 100% | 70 | 68 | 指定日期开发完成，交付测试，测试通过，上线成功。
|  | 支持SPS达到全页面部署覆盖 | 35% |  | 100% | 70 |  | sps部署完成
|  | Bug的停留时间不超过1天 | 20% |  | 90% | 60 |  | 一些Bug由于发现的比较晚在当天没有找到最合适的解决办法，会导致Bug停留
WEB唯医(医鼎)团队 时间范围： 2017年 4月 至 2017年6月 提交人：张恒
计划表 |  |  |  |  | 考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 医鼎WEB端的整体性能优化 | 网站各页面秒开 | 30% | 100 | 90% | 60 |  | 目前唯医H5可以达到，80%PC页面实现，其余20%页面需要加载的东西太多大概在2s左右，而且最主要的还是需要后台接口需要优化
|  | 首屏加载资源不大于1014KB | 30% |  | 100% | 70 |  | 都达到标准
|  | 4月20号实现医鼎前端自动化构建、业务逻辑优化、代码压缩 | 40% |  | 90% | 60 |  | 优化与压缩已实现，部分实现自动化构建
2 | 按时高质完成分配的唯医产品迭代任务 | 确保负责开发的任务按时完成 | 40% | 100 | 100% | 70 |  | 按规定时间迭代
|  | 保证每次迭代达到无Bug上线，页面优化级别达到秒开且全站无卡顿 | 30% |  | 90% | 60 |  | 无历史bug
|  | 代码支持SPS达到全页面部署覆盖 | 30% |  | 90% | 60 |  | 医鼎都已覆盖已上线
WEB唯医(医鼎)团队 时间范围： 2017年 4月 至 2017年6月 提交人：杨苗苗
计划表 |  |  |  |  | 考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 唯医(医鼎)WEB端的整体性能优化 | 完成登录注册的相关页面并兼容各浏览器及移动设备 | 40% | 100 | 100% | 70 | 67 | 及时完成页面添加并且测试过程中没有兼容性问题
|  | 每张静态资源图片的大小不超过100KB，确保页面的加载速度 | 30% |  | 90% | 60 |  | 基本能及时完成，但是有些问题可能没有及时的反馈给相关人员
|  | 24小时内对自己的BUG进行处理或反馈 | 30% |  | 100% | 70 |  | 能及时处理自己的BUG
2 | 按时高质完成唯医(医鼎)产品迭代 | 支持完成页面添加维护，确保唯医Web端每2周完成一次迭代 | 50% | 100 | 100% | 70 | 65 | 按规定时间完成
|  | 保证每次迭代达到无Bug上线，每次页面上线前经设计审核通过 | 50% |  | 90% | 60 |  | 上线时没有页面上及样式上的bug，但是设计审核因时间原因没有全部都 经过设计审核