## 唯医（医鼎）Web团队OKR
部门：ＷEB端开发部 时间范围： 2017年 7月 至 2017年9月 提交人：何静
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表 |  |  |  | 8月考评表 |  |  |  | 9月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 按时完成活动后期迭代/积分成长业务需求 | 实现活动页面/积分成长页面在正常网络下秒开 | 40% | 100
|  | 保证活动后期/积分成长迭代0bug上线 | 40%
|  | 保证代码注释量在代码比重10% | 30%
2 | 提高唯医WEB端产品质量和稳定性 | 保证唯医后期产品迭代代码最优化-上线0bug/0内存泄漏/0crash/页面0卡顿/0Warning | 60% | 100
|  | 快速支持team，保证唯医产品3周一个迭代， 拒绝修改一个问题引起连带问题 | 40%
部门：ＷEB端开发部 时间范围： 2017年 7月 至 2017年9月 提交人：张红达
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表 |  |  |  | 8月考评表 |  |  |  | 9月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 提高唯医(医鼎)WEB端产品质量和稳定性 | 保证每次迭代上线最优质量-上线0bug/0内存泄漏/0crash/页面0卡顿/0Warning | 40% | 100
|  | 活动页面/积分成长页面在正常网络下秒开 | 35%
|  | 保证代码注释量占总比重的10% | 25%
2 | 按时完成唯医(医鼎)后期迭代/积分成长需求 | 跟进web唯医活动和医鼎迭代需要，两周内完成开发提交测试 | 60% | 100
|  | 保证活动后期/积分成长0Bug上线 | 40%
部门：ＷEB端开发部 时间范围： 2017年 7月 至 2017年9月 提交人：张恒
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表 |  |  |  | 8月考评表 |  |  |  | 9月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 提高唯医(医鼎)WEB端产品质量和稳定性 | 保证唯医（医鼎）产品3周一个迭代，每次迭代我的bug总数小于5个，拒绝改一个问题引起其他问题 | 40% | 100 |  |  |  |  | 90% | 60 | 69 | 对复用代码块review不够细致,需着重优化此部分，代码的语义化、以及初期开发阶段的review，对相互之间的代码review成效影响较大
|  | 保证每次迭代上线最优质量-上线0bug/0内存泄漏/0crash/页面0卡顿/0Warning | 40% | [5 empty] | 100% | 60 |  | 由于接口请求时间，网络速度原因，导致页面打开和跳转受到一定的影响
|  | 保证页面无重复交互请求 | 30% | [5 empty] | 100% | 70 |  | 按需请求，前端逻辑无重复交互请求
2 | 按时完成唯医(医鼎)WEB端产品的迭代 | 保证重点业务工作(排行榜\发现改版\用户专辑)的迭代 | 60% | 100 |  |  |  |  | 100% | 70 | 66 | 本期内重点开发榜单，指定日期开发完成，交付测试，测试通过，上线成功。
|  | 排行榜\发现改版\用户专辑的SPS事件埋点覆盖 | 40% | [5 empty] | 100% | 60 |  | 排行榜已完全覆盖
部门：ＷEB端开发部 时间范围： 2017年 7月 至 2017年9月 提交人：杨苗苗
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表 |  |  |  | 8月考评表 |  |  |  | 9月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 提高唯医(医鼎)WEB端UI产品质量和稳定性 | 100%保证唯医（医鼎）产品3周一个迭代的页面添加，控制好UI的质量，并兼容各个浏览器及移动设备 | 50% | 100
|  | 保证每次迭代上线最优质量-上线0bug/0内存泄漏/0crash/页面0卡顿/0Warning | 50%
2 | 按时完成唯医(医鼎)WEB端产品的迭代的页面添加 | 保证后续迭代所有页面(首页\发现\用户专辑\认证改版\积分成长)的UI质量问题，按时完成迭代任务 | 60% | 100
|  | 将后续迭代过程中UI部分可复用部分实现模块化 | 40%
部门：ＷEB端开发部 时间范围： 2017年 7月 至 2017年9月 提交人：丁林冬
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表 |  |  |  | 8月考评表 |  |  |  | 9月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 提高唯医WEB(H5端)产品质量和稳定性 | 保证唯医（医鼎）(H5端)产品3周一个迭代，每次迭代团队bug总数小于5个，拒绝改一个问题引起其他问题 | 40% | 100
|  | 保证每次迭代上线最优质量-上线0bug/0内存泄漏/0crash/页面0卡顿/0Warning | 40%
|  | 保证页面无重复交互请求 | 30%
2 | 按时完成唯医(H5端)产品的迭代 | 保证重点业务工作(发现改版\用户专辑)的迭代 | 60% | 100
|  | 发现改版\用户专辑的SPS事件埋点覆盖 | 40%