## 唯医
部门：ＷEB端唯医团队 时间范围： 2017年 7月 至 2017年9月 提交人：李春辉，孙海彬
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表 |  |  |  | 8月考评表 |  |  |  | 9月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 提高唯医WEB端产品质量和稳定性 | 保证唯医（医鼎）产品3周一个迭代，每次迭代团队bug总数小于20个，拒绝改一个问题引起其他问题 | 40% | 100 |  |  |  |  | 80% | 56 | 63.2 | 产品迭代三次，迭代bug（PC/H5）总数三期分别为：0（6月测试完成），17个，39个 7.31 增加环节：开发前结对进行了功能沟通（在首页改版） | 70% | 50 | 64.8 | 产品迭代三次，迭代BUG（PC/H5）总数三期分别为：82个（系列课+活动评分），14个（医鼎视频播放器替换），9个（会议改版） BUG多的原因：系列课开发中间停过一段时间提测时需求变更过
|  | 保证每次迭代上线最优质量-上线0bug/0内存泄漏/0crash/页面0卡顿/0Warning | 40% | [5 empty] | 90% | 60 |  | 基本达到标准 | 90% | 70 |  | 每次迭代都是0BUG状态，基本可以达到标准
|  | 保证页面4G/Wifi正常网络下秒开 | 30% | [5 empty] | 80% | 56 |  | H5达到标准，PC在2S左右 需要持续优化为按需请求 原因：主要瓶颈在混排资源请求返回过程 | 80% | 56 |  | H5达到标准，PC在2S左右 需要持续优化为按需请求 原因：主要瓶颈在混排资源请求返回过程
2 | 按时完成唯医WEB端产品的迭代 | 保证重点业务工作(系列课\会议改版\用户榜单\新版活动\首页\发现\认证改版)的迭代 | 60% | 100 |  |  |  |  | 100% | 70 | 70 | 用户榜单\新版活动开发完成上线，其他业务暂未开启 | 100% | 70 | 70 | 系列课\活动4期专家打分\会议首页改版全部开发完成并上线
|  | 新迭代的页面SPS的全面覆盖 | 40% | [5 empty] | 90% | 70 |  | 达到标准 | 100% | 70 |  | 新增页面sps已经达到全面覆盖
部门：ＷEB端唯医团队 时间范围： 2017年 7月 至 2017年9月 提交人：何静
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表 |  |  |  | 8月考评表 |  |  |  | 9月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 按时完成活动后期迭代/积分成长业务需求 | 实现活动页面/积分成长页面在正常网络下秒开 | 40% | 100 |  |  |  |  | 90% | 60 | 66 | 活动页面目前是可以达到秒开的 | 85% | 55 | 64 | 活动当列表请求数据过大过多的时候，数据接口反应很慢，正在与后台联调优化拆分接口数据
|  | 保证活动后期/积分成长迭代0bug上线 | 30% | [5 empty] | 100% | 70 |  | 活动迭代基本达到标准 | 100% | 70 |  | 活动迭代基本达到标准
|  | 保证代码注释量在代码比重10% | 30% | [5 empty] | 100% | 70 |  | 注释量在代码比重达到10% | 100% | 70 |  | 注释量在代码比重达到10%
2 | 提高唯医WEB端产品质量和稳定性 | 保证唯医后期产品迭代代码最优化-上线0bug/0内存泄漏/0crash/页面0卡顿/0Warning | 60% | 100 |  |  |  |  | 90% | 70 | 70 | 每次迭代基本完成标准 | 90% | 70 | 70 | 每次迭代基本完成标准
|  | 快速支持team，保证唯医产品3周一个迭代， 拒绝修改一个问题引起连带问题 | 40% | [5 empty] | 90% | 70 |  | 现在有代码review确保不会改一个问题引起其他问题 | 90% | 70 |  | 每次更改review，基本杜绝连带问题
部门：ＷEB端唯医团队 时间范围： 2017年 7月 至 2017年9月 提交人：张红达
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表 |  |  |  | 8月考评表 |  |  |  | 9月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 提高唯医(医鼎)WEB端产品质量和稳定性 | 保证每次迭代上线最优质量-上线0bug/0内存泄漏/0crash/页面0卡顿/0Warning | 40% | 100 |  |  |  |  | 90% | 60 | 62.5 | 自己负责的新版活动开发每次迭代都是0BUG状态 | 90% | 60 | 62.5 | 由于上线后配置问题，可能导致上线存在问题。经过修改便可进行走入正常逻辑
|  | 活动页面/积分成长页面在正常网络下秒开 | 35% | [5 empty] | 80% | 60 |  | 由于报名过程中需要获取信息所以请求使用了一部分同步导致页面加载在2s左右 | 80% | 60 |  | 病例改版请求接口不多，所以速度比较快。
|  | 保证代码注释量占总比重的10% | 25% | [5 empty] | 100% | 70 |  | 注释量在代码比重达到10% | 100% | 70 |  | 注释量在代码比重达到10%
2 | 按时完成唯医(医鼎)后期迭代/积分成长需求 | 跟进web唯医活动和医鼎迭代需要，按预定的时间内完成开发提交测试 | 60% | 100 |  |  |  |  | 90% | 60 | 64 | 由于各个端开发进度不同，导致上线时间会有所延迟 | 90% | 70 | 70 | 基本可以保证能在规定的时间内完成开发任务并提测
|  | 保证活动后期/积分成长0Bug上线 | 40% | [5 empty] | 100% | 70 |  | 每次迭代基本完成标准 | 100% | 70 |  | 每次迭代基本完成标准
部门：ＷEB端唯医团队 时间范围： 2017年 7月 至 2017年9月 提交人：张恒
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表 |  |  |  | 8月考评表 |  |  |  | 9月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 提高唯医(医鼎)WEB端产品质量和稳定性 | 保证唯医（医鼎）产品3周一个迭代，每次迭代我的bug总数小于5个，拒绝改一个问题引起其他问题 | 40% | 100 |  |  |  |  | 90% | 60 | 60 | 对复用代码块review不够细致,需着重优化此部分，代码的语义化、以及初期开发阶段的review，对相互之间的代码review成效影响较大 | 70% | 56 | 64.4 | 开发阶段需求存在不稳定变更，且涉及页面较多所以BUG数会超过既定标准 | 70% | 60 | 60 | 后端开发时间造成前端一直等待后端的开发状态，前后端联调期过短，缩短了有效开发时间
|  | 保证每次迭代上线最优质量-上线0bug/0内存泄漏/0crash/页面0卡顿/0Warning | 40% | [5 empty] | 90% | 60 |  | 由于接口请求时间，网络速度原因，导致页面打开和跳转受到一定的影响 | 90% | 60 |  | 由于接口请求时间，网络速度原因，导致页面打开和跳转受到一定的影响 | 90% | 60 |  | 由于接口请求时间，网络速度原因，导致页面打开和跳转受到一定的影响
|  | 保证页面无重复交互请求 | 30% | [5 empty] | 90% | 60 |  | 按需请求，前端逻辑无重复交互请求 | 90% | 60 |  | 按需请求，前端逻辑无重复交互请求 | 90% | 60 |  | 按需请求，前端逻辑无重复交互请求
2 | 按时完成唯医(医鼎)WEB端产品的迭代 | 保证重点业务工作(系列课\排行榜\发现改版)的迭代 | 60% | 100 |  |  |  |  | 100% | 65 | 67 | 本期内重点开发榜单，指定日期开发完成，交付测试，测试通过，上线成功。 | 100% | 70 | 70 | 本期内重点开发系列课、医鼎视频插件的替换，指定日期开发完成，交付测试，测试通过，上线成功。 | 100% | 70 | 70 | 本期内重点开发唯医认证斯证统一已按时上线
|  | 系列课\排行榜\发现改版的SPS覆盖 | 40% | [5 empty] | 100% | 70 |  | 排行榜已完全覆盖 | 100% | 70 |  | 系列课已完全覆盖 | 100% | 70 |  | 四证补全埋点暂未开发，计划完全覆盖
部门：ＷEB端唯医团队 时间范围： 2017年 7月 至 2017年9月 提交人：杨苗苗
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表 |  |  |  | 8月考评表 |  |  |  | 9月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 提高唯医(医鼎)WEB端UI产品质量和稳定性 | 100%保证唯医（医鼎）产品3周一个迭代的页面添加，控制好UI的质量，并兼容各个浏览器及移动设备 | 50% | 100 |  |  |  |  | 90% | 70 | 65 | 页面添加和质量及兼容性达到标准 | 100% | 70 | 66 | 页面添加和质量及兼容性达到标准
|  | 保证每次迭代上线最优质量-上线0bug/0内存泄漏/0crash/页面0卡顿/0Warning | 50% | [5 empty] | 90% | 60 |  | 达到既定标准 | 90% | 60 |  | 每次迭代全部解决了UI BUG
2 | 按时完成唯医(医鼎)WEB端产品的迭代的页面添加 | 保证后续迭代所有页面(首页\发现\认证改版\榜单\系列课\会议首页改版)的UI质量问题，按时完成迭代任务 | 60% | 100 |  |  |  |  | 100% | 70 | 66 | 榜单和新版活动的页面已经完成质量达到标准 | 90% | 60 | 65 | 会议频道页和系列课已经完成质量达到标准 发现页面未完成四证相关页面未完成的页面
|  | 将后续迭代过程中UI部分可复用部分实现模块化 | 40% | [5 empty] | 90% | 60 |  | 基本达到标准，还需要继续保持和优化 | 90% | 60 |  | 基本达到标准，模块化比之前更加严谨，仍需保持和优化
部门：ＷEB端唯医团队 时间范围： 2017年 7月 至 2017年9月 提交人：丁林冬
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表 |  |  |  | 8月考评表 |  |  |  | 9月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 提高唯医WEB(H5端)产品质量和稳定性 | 保证唯医（医鼎）(H5端)产品3周一个迭代，每次迭代团队bug总数小于5个，拒绝改一个问题引起其他问题 | 40% | 100 |  |  |  |  | 80% | 60 | 70 | 按规定完成项目，拒绝一个问题引起其它问题 | 70% | 50 | 65 | 系列课开发按需求完成项目，但是BUG数超过目标 原因：系列课开发中间停过一段时间提测时需求变更过
|  | 保证每次迭代上线最优质量-上线0bug/0内存泄漏/0crash/页面0卡顿/0Warning | 40% | [5 empty] | 90% | 70 |  | 由于接口请求时间，网络速度原因，导致页面打开和跳转受到一定的影响 | 80% | 60 |  | 保证代码质量，上线后0BUG
|  | 保证页面无重复交互请求 | 30% | [5 empty] | 90% | 60 |  | 基本可以保证无重复请求 | 90% | 70 |  | 系列课能够保证无重复请求
2 | 按时完成唯医(H5端)产品的迭代 | 保证重点业务工作(系列课\排行榜\发现改版)的迭代 | 60% | 100 |  |  |  |  | 90% | 60 | 64 | 用户榜单开发完成上线，其他业务暂未开启 | 90% | 70 | 70 | 系列课开发完成上线，发现页改版开发50%暂停开发，现在正在开发补全四证
|  | 系列课\排行榜\发现改版的SPS覆盖 | 40% | [5 empty] | 100% | 70 |  | 已上线的用户榜单sps已经添加 | 100% | 70 |  | 已上线的系列课sps已经添加
部门：ＷEB端唯医团队－前医栈团队 时间范围： 2017年 7月 提交人：郑辉
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 保证项目每次迭代上线最优质量 | 每次迭代保证项目上线0bug | 50% | 100 |  |  |  |  | 80% | 60 | 65 | 每次上线无功能性bug，只是偶尔会有一两个UIbug
|  | 保证项目在网络正常情况下秒开 | 50% | [5 empty] | 90% | 70 |  | 目前医栈秒开可以实现
2 | 保证项目的常规维护工作及新业务的迭代 | 保证每次提交代码遵守review规范 | 20% | 100 |  |  |  |  | 80% | 60 | 66 | 每次提交代码，遵守了代码规范
|  | 记录每次遇到的问题，避免相关错误 | 40% | [5 empty] | 80% | 60 |  | 记录了每次遇到的问题，并形成了笔记
|  | 8月底前完成医栈web端PAAS平台相关功能的部署 | 40% | [5 empty] | 100% | 75 |  | 因医栈通行证需求取消，所以模块引用提前完成
部门：ＷEB端唯医团队 时间范围： 2017年 8月 至 2017年9月 提交人：郑辉
计划表 |  |  |  |  | 总考评表 |  |  |  | 7月考评表 |  |  |  | 8月考评表 |  |  |  | 9月考评表
序号 | 目标（O） | 关键成果（KRs） | KR权重 | O分值 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明 | KR完成 | KR得分 | O得分 | 说明
1 | 保证项目每次迭代上线最优质量 | 每次迭代保证项目上线0bug | 50% | 100 | [8 empty] | 80% | 60 | 60 | 会议频道页改版PC端上线0bug
|  | 保证项目在网络正常情况下秒开 | 50% | [9 empty] | 80% | 60 |  | 基本达标，因接口问题，有时反应比较慢
2 | 保证项目的常规维护工作及新业务的迭代 | 保证每次提交代码遵守review规范 | 40% | 100 | [8 empty] | 80% | 60 | 63 | 基本达标，只是开发过程中有时分不清问题，和方法
|  | 记录每次遇到的问题，避免相关错误 | 20% | [9 empty] | 70% | 55 |  | 有相关记录，但并不完善，需改进
|  | 保证重点业务工作的迭代 | 40% | [9 empty] | 90% | 70 |  | 已达标,保证会议频道页的正常上线