## 培训架构
唯医培训架构
等级 | 培训目的 | 形式 | 详情 | 内容 | 全员参与频次 | 培训反馈 | 人员分工
基础培训 | 方便公司新入职员工及未接受过培训的老员工，快速学习了解公司的架构，文化，规章制度等 | 线上视频 | 结合PPT视频讲解，视频上传365的培训模块 | 财务报销 | 入职培训，全员必须完成 | 题目反馈：观看者答题 | 于红
公司架构及企业文化
365流程使用
各部门介绍
中级培训 | 依据各部门员工培养需求，培养业务能力 | 部门分享会 | 各部门根据岗位构架制定部门分享培训计划，设立部门对接人。项目组汇总会公示公司培训课程表，员工可自由旁听 | 部门内业务分享（部门内业务培训，时间不超过30分钟，建议以业务培训，竞品分析，案例分析等内容为维度进行分享学习，目的为吸纳新知识，提高业务能力 ） | 至少每月2次 | 课程签到，培训结束后，听课者需上交心得体会（突出思考点，不需要流水账），并针对演讲者的表现给予反馈（评分），讲师将ppt上传365，并与部门培训负责人一起对课程笔记打分 | 杨潇（移动应用，系统应用、IT运维部）、张凌溪（运营部、产品部、UED）、李东方（欧创、测试部）、刘亚青（视频部、学术、业务发展部）、于红（财务、人事部）
|  |  |  | 跨部门业务培训（依据本部门的工作需要，邀请外部门的一名人员围绕其自身的工作对本部门的员工进行业务培训；如，运营部邀请产品部的一位用户调查员为运营部人员培训用户调研的方法；测试部邀请业务发展部的同事培训医生习惯和使用场景等；目的是促进各部门业务的相互了解，提供工作效率。） | 至少每月1次 |  |  | 部门对接人定期分享外部培训平台的相关信息
|  |  |  | 外出参会后的分享会（例：技术行业峰会、运营产品大会等业务培训会） | 每次参会必须分享，每部门全年不少于3次
|  | 高级培训师 | 汇集各部门培训需求，推荐相关课程，邀请培训师讲课 | 业务培训 | 每季度1次 |  | 于红、刘亚青
高级培训 | 为公司高管，2级梯度，业务骨干开拓思维，提高管理能力 | 特邀讲师 | 高管上报培训需求，CEO帮忙邀请 | 管理培训 | 每季度1次
业务培训
行业workshop
奖惩规定 | 规定 | 奖惩 | 额外奖励
听课者 | 聆听次数 | 每月出席3次及以上的人员+2分（以月为单位进行核算加分），依据课程表主动聆听其他部门培训的人员再+1分 | 各部门设年度飞跃进步奖，并上报公司“名人堂”表扬
| 上交反馈 | 每次加0.5分
演讲者 | 参与演讲的讲师 | 加分+1 | 设年度优秀讲师奖（评分占所有讲师前10%）
| 资料准备齐全（PPT） | 加分+1
| 准备反馈提问 | 加分+3
*所有培训内容上传365
时间计划 | 工作项 | 截止日期
时间计划 | 各部门设立对接人，项目组召开工作会 | 2月25日
| 管理层提交培训需求 | 3月1日
| 各部门提交培训计划（3月-5月）及培训需求 | 3月1日
| 365培训模块开发 | 3月6日
| 项目组汇总制成课程表，全公司宣讲3月10日正式启动 | 3月10日 | 注：此处时间或有微调，需联合其他有宣讲需要的项目组一起
| 基础培训相关课程录制剪辑，完成上线 | 3月24日
| 月度项目复盘及沟通会（项目组及对接人） | 4月14日
| 各部门提交6-9月培训计划及培训需求 | 4月20日
| 第二次月度项目复盘及沟通会 | 5月25日

## 评分标准
评分标准
讲师演讲内容反馈问卷
项目 | 选项
内容吸引度 | 非常不好 不好 一般 好 很好
专业性
准备是否充分
对你的工作是否有实在的帮助
评分人点评 | （详述反馈意见）
学员听课反馈（365提交）
关键词
关键点记录
思考
讲者打分

## 部门需求表
部门培训计划及培训需求
培训计划 | 部门 | 月份 | 类型 | 内容 | 内容描述 | 日期 | 时间（几点到几点） | 讲者 | 推荐听课人群
| iOS研发部 | 4月 | 部门分享 | 数据结构 | 链表相关知识以及尝试用Swift写 | 2017.4.5 | 14:00-15:00 | 张斌 | iOS研发部
|  |  | 部门分享 | 消息推送 | iOS不同系统消息推送的实现 | 2017.4.12 | 14:00-15:00 | 张腾 | iOS研发部
|  |  | 部门分享 | RAC技术应用 | RAC框架相关知识及运用 | 2017.4.19 | 14:00-15:00 | 侯志伟 | iOS研发部
|  |  | 部门分享 | 图像处理技术 | iOS平台图像处理技术 | 2017.4.26 | 14:00-15:00 | 刘钢毅 | iOS研发部
| Android研发部 | 4月 | 跨部门分享(被邀请) | Android应用程序图片适配及页面布局 |  | 2017.4.13 | 13:00-14:00 | 陈海振 | UI部门、Android研发部
|  |  | 部门分享 | RxBinding |  | 2017.4.20 | 13:00-14:00 | 寇亚檬 | Android研发部
|  |  | 部门分享 | 侧滑返回 |  | 2017.4.27 | 13:00-14:00 | 姜飞 | Android研发部
| Web研发部 | 4月 | 部门分享 | Fellowship进修的讲解及实现 | 介绍Fellowship业务背景、搭建架构、分解任务、代码实现、碰到的问题及解决方法、答疑解惑 | 2017.4.14 | 16:00-17:00 | 何静 | Web端开发部
|  |  | 部门分享 | css布局常用技巧+ie8的常见兼容问题及解决方法 | css布局常用技巧+ie8的常见兼容问题及解决方法、答疑解惑 | 2017.4.21 | 16:00-17:00 | 杨苗苗 | Web端开发部
|  |  | 部门分享 | 医鼎登录注册模块的讲解及实现 | 介绍登录注册过程、搭建架构、分解任务、代码实现、碰到的问题及解决方法、答疑解惑 | 2017.4.28 | 16:00-17:00 | 张红达 | Web端开发部
| 移动应用部 | 4月 | 跨部门分享(邀请) | 自动化测试 | 了解自动化工具、工具的使用及测试用例 | 2017.4.24 | 14:00-15:00 | 乔磊（测试部－自动化测试） | IOS、Web端开发部（谷博文一桌）
|  |  |  | 自动化测试 | 了解自动化工具、工具的使用及测试用例 | 2017.4.25 | 14:00-15:00 | 乔磊（测试部－自动化测试） | Android、Web端开发部（王宁一桌）
备注 | 部门内分享：建议以业务培训，竞品分析，案例分析等内容为维度进行分享学习，目的为吸纳新知识，提高业务能力 跨部门分享：依据本部门的工作需要，邀请外部门的一名人员围绕其自身的工作对本部门的员工进行业务培训；如，运营部邀请产品部的一位用户调查员为运营部人员培训用户调研的方法；测试部邀请业务发展部的同事培训医生习惯和使用场景等；目的是促进各部门业务的相互了解，提供工作效率。
推荐不少于5个业务培训平台/公众号（如，混沌创业营）
| 名称 | 链接
1
2
3
高管培训需求 | 部门 | 月份 | 类型 | 内容详述 | 推荐讲课日期 | 推荐讲者（2-3人） | 讲者
3-5月
备注 | 可罗列想要聆听的培训内容或是人员名单，供CEO参考，以便邀请业内知名人士为骨干人员进行管理及业务培训分享